## Worksheet
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4818 | 53511 | [Mobile - D1] - Không cập nhật được Khai báo tổn thất | liem.nq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 29/Aug/23 4:20 AM | 29/Aug/23 4:20 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4817 | 53507 | [Mobile - D1] - KBTT có số đơn bảo hiểm sai nhưng vẫn enable button Lập báo cáo tổn thất | liem.nq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 29/Aug/23 3:56 AM | 29/Aug/23 3:56 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4813 | 53475 | [Mobile - D1] - Thêm mới KBTT - Nhập CMND/Hộ chiếu có tồn tại trên hệ thống (tk thành viên) nhưng không tự động load thông tin | liem.nq | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 29/Aug/23 2:25 AM | 29/Aug/23 3:37 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4815 | 53490 | [Mobile - D1] - Thêm mới KBTT - Bỏ giá trị Khai báo trên Web | liem.nq | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 29/Aug/23 2:55 AM | 29/Aug/23 3:37 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4473 | 50769 | [Phương án giám định - UAT] - Thuê chuyên gia => Cty giám định tạo PA thuê chuyên gia => Tên công ty giám định ở PA thuê chuyên gia Đang hiển thị ID | manh.trantien | mai.dt | Highest | To Do |  | 28/Jul/23 10:42 AM | 28/Aug/23 10:40 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4812 | 53428 | [D6] - End user 351 - TT Phương án bồi thường - FE không thực hiện tính toán và hiện dữ liệu khi chọn Báo cáo giám định | mobifone.hoacs | hien.ltk | Highest | To Do |  | 28/Aug/23 10:22 AM | 28/Aug/23 10:22 AM |  | BT-UAT | End-user
Bug | MG-3992 | 47826 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - Tab Thu đòi TBH - Không call API khi chọn đơn bh khác | mobifone.hoacs | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 17/Jun/23 10:49 AM | 28/Aug/23 4:20 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4786 | 53318 | [D1] Hiển thị trùng cán bộ ở trạng thái hồ sơ | dat.dv5 | mai.dt | Highest | To Do |  | 28/Aug/23 3:01 AM | 28/Aug/23 3:47 AM |  | End-user
Bug | MG-4770 | 53137 | [Mobile - D3] - Chỉnh sửa thông tin chung - Không hiển thị dữ liệu trường Địa điểm xảy ra tổn thất | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 25/Aug/23 3:48 AM | 28/Aug/23 2:02 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-4776 | 53178 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab Công việc đã chấm công=>Show lỗi không có quyền | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 25/Aug/23 8:00 AM | 25/Aug/23 8:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4698 | 52368 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chưa có API gửi mail thông báo cho các bên liên quan ( EUSD - 299) | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 17/Aug/23 8:24 AM | 25/Aug/23 8:31 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4667 | 52181 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Trả lại BCTT - Không disable button Trả lại BCTT, Hiện sai Phòng ban - Trạng thái sau khi thực hiện thao tác | dat.dv5 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 15/Aug/23 10:36 AM | 25/Aug/23 4:30 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4741 | 52817 | [Hồ sơ bồi thường] - Mở hồ sơ - Không gửi đến user ở bước duyệt tiếp theo sau khi click Đề xuất mở hồ sơ | dat.dv5 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 22/Aug/23 9:21 AM | 25/Aug/23 4:15 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4753 | 52934 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Thêm mới tờ trình =>Show lỗi"Value cannot be null. (Parameter 's')" | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | To Do |  | 23/Aug/23 9:07 AM | 23/Aug/23 9:07 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4731 | 52763 | [D6 - Bồi thường] - Tab Thu đòi Tái - Không hiển thị danh sách sản phẩm khi click vào 1 tờ trình thanh toán phí giám định | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 22/Aug/23 3:29 AM | 22/Aug/23 6:53 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4714 | 52491 | [Mobile - D3] - Báo lỗi khi Chuyển phân cấp thủ công | hung.tq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Aug/23 8:57 AM | 18/Aug/23 8:57 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-4693 | 52327 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Cập nhật sản phẩm tờ trình => Chưa hiển thị dữ liệu đã cập nhật | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | In-Review |  | 17/Aug/23 3:46 AM | 18/Aug/23 1:19 AM |  | TDNT3
Bug | MG-3914 | 47303 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Bảng tính điều chỉnh => Chưa có upload file cho từng hạng mục | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 12/Jun/23 6:57 AM | 17/Aug/23 8:27 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4250 | 49637 | [Phương án giám định - UAT] - Thuê chuyên gia => Duyệt bước cuối => Phòng ban trạng thái chưa đúng | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 13/Jul/23 2:32 AM | 17/Aug/23 4:37 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4689 | 52298 | [Công văn TDNT3 - D8] - User này có vai trò trong phancap_boithuong_vaitro.pheduyet=0=> Nhưng vẫn hiển thị button PD | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | To Do |  | 16/Aug/23 10:15 AM | 16/Aug/23 10:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4418 | 50369 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa đồng bộ sang PIAS | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 25/Jul/23 6:49 AM | 15/Aug/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4578 | 51293 | [Ước phí (D5) - UAT] - nhân viên giám định CXL=> Show lỗi không có user bước tiếp theo | mbf.longh | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 9:32 AM | 15/Aug/23 2:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4318 | 49967 | [Đồng bộ Pias - D7] - Không đồng bộ Pias khi phê duyệt Tờ trình Kết quả thanh lý ở bước cuối | mbf.longh | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 18/Jul/23 10:36 AM | 14/Aug/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4312 | 49957 | [Đồng bộ Pias - D7] - Insert thêm bản ghi khi có thêm Đề xuất thanh lý mới (cùng sản phẩm, cùng loại tiền với đề xuất đã tồn tại) | mbf.longh | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Jul/23 9:44 AM | 29/Jul/23 10:43 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4470 | 50726 | [Đồng bộ Pias - D7] - Cập nhật Đề xuất thanh lý không đồng bộ Pias | mbf.longh | hien.ltk | Highest | To Do |  | 28/Jul/23 8:15 AM | 28/Jul/23 8:15 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-2930 | 43350 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab KHKP - Không lấy được cán bộ thực hiện trong trường hợp PAGĐ là chỉ định công ty giám định | mobifone.ducna | mobifone.giangtth | Highest | Re-Open |  | 04/Apr/23 8:36 AM | 14/Jul/23 4:05 AM |  | D5
Bug | MG-2432 | 41853 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Trả lại BCTT không gửi thông báo đến Người phối hợp và người tham gia duyệt BCTT | pvi.vupv | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 13/Mar/23 8:02 AM | 27/Mar/23 10:37 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-1755 | 39306 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Cập nhật BCTT => List danh sách đơn RI trong popup chọn số đơn bảo hiểm đang hiển thị hết đơn RI | mbf.duanpv | mai.dt | Highest | In Progress |  | 04/Feb/23 10:48 AM | 15/Feb/23 9:20 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4763 | 53112 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Thời gian kết thúc đang Enable , Thời gian làm việc đang disable và Thời gian làm việc đang cho =0(BBH-24/8) | chi.lekim | mai.dt | High | In-Review |  | 25/Aug/23 2:03 AM | 29/Aug/23 4:37 AM |  | Biên_Bản_Họp | THGD-UAT
Bug | MG-4809 | 53405 | [Phương án giám định - UAT] - GĐV/Cán bộ thực hiện vẫn đang lấy cả user trạng thái đã tắt | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 28/Aug/23 8:34 AM | 29/Aug/23 4:17 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4795 | 53378 | [Mobile - D1] - Thêm mới KBTT - Không chặn khi nhập > 250 ký tự hoặc > 500 ký tự | liem.nq | hien.ltk | High | In-Review |  | 28/Aug/23 7:23 AM | 29/Aug/23 2:45 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4811 | 53415 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Tìm kiếm Ngày lập=> Show lỗi "One or more validation errors occurred." | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 28/Aug/23 9:23 AM | 28/Aug/23 9:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4243 | 49490 | [D6 - Bồi thường] - Tab Thu đòi Tái - Không hiển thị danh sách sản phẩm khi tick chọn Tờ trình | mobifone.hoacs | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Jul/23 8:56 AM | 28/Aug/23 4:21 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4483 | 50859 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - Tab Thu đòi TBH - Màn hình chi tiết không hiển thị checked tại các checkbox Chuyển tiền trực tiếp phí giám định | mobifone.hoacs | hien.ltk | High | In-Review |  | 31/Jul/23 8:23 AM | 28/Aug/23 4:21 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4663 | 52120 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => GĐ cty giám định cập nhập GĐV=> pa_gdinh_ctu.ma_khach( Trước lúc thêm GDV và sau khi thêm GĐV) Bị thay đổi Từ Cán bộ PVI => sang GĐ cty giám định(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 15/Aug/23 3:41 AM | 25/Aug/23 8:40 AM |  | End-user | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4766 | 53119 | [Chấm công( D5) - UAT] => Fix Giám đốc + phó giám đốc cty gđ có thể nhìn full record ở tab Chấm công + Danh sách công(BBH-24/8) | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 25/Aug/23 2:16 AM | 25/Aug/23 2:16 AM |  | Biên_Bản_Họp | THGD-UAT
Bug | MG-4743 | 52868 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Danh sách biên bản=> Đang chỉ hiển thị icon file( EUSD-332) | manh.trantien | mai.dt | High | Re-Open |  | 23/Aug/23 2:59 AM | 24/Aug/23 10:20 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4759 | 53029 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Popup xác nhận hộ KH=> Vẫn hiển thị dữ liệu cũ khi đóng popup | mai.dt | mai.dt | High | To Do |  | 24/Aug/23 4:47 AM | 24/Aug/23 6:11 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-2860 | 43205 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>Load lại trang=> Show lỗi không xác định GQKN (EUSD-322) | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 01/Apr/23 3:04 AM | 23/Aug/23 6:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4658 | 52082 | [Phương án trả tiền - D8] - Số tiền đã thanh toán (VND) trong bảng CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THEO HẠNG MỤC BẢO HIỂM đang lấy theo Đề xuất thanh toán | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 14/Aug/23 9:44 AM | 23/Aug/23 2:09 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4668 | 52182 | [Phương án trả tiền - D8] - Tab nhà Tái =>Chưa hiển thị Danh sách nhà Tái theo sản phẩm | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 15/Aug/23 10:50 AM | 23/Aug/23 2:09 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4739 | 52807 | [Chi phí pháp lý - D8] - Thêm mới Chi phí pháp lý=>Bên pháp lý đang cho nhập | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 22/Aug/23 8:29 AM | 22/Aug/23 8:29 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4716 | 52514 | [D6 - Bồi thường] - Thông báo bồi thường - Bổ sung chức năng Upload file trong popup Xác nhận đồng ý/từ chối đối với role Khách hàng | minh.tq5 | hien.ltk | High | To Do |  | 18/Aug/23 10:28 AM | 22/Aug/23 4:24 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4421 | 50421 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - =>Số tiền đã bồi thường chưa hiển thị dữ liệu | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 25/Jul/23 9:37 AM | 21/Aug/23 9:51 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4718 | 52633 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chấm công tự động =>Quá time setup => Chưa tự động kết thúc chấm công | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 21/Aug/23 6:47 AM | 21/Aug/23 6:47 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4609 | 51652 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa hiển thị Tờ trình thu đòi người thứ 3 đã duyệt | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 09/Aug/23 9:17 AM | 18/Aug/23 3:03 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4704 | 52422 | [Công văn TDNT3 - D8] - CXL công văn có xin ý kến PC nhưng lại không có PC trên hệ thống =>Phòng ban trạng thái =>Chưa chuyển đến user tiếp theo | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 18/Aug/23 2:10 AM | 18/Aug/23 2:10 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4448 | 50583 | [D6 - Bồi thường] - Thông báo bồi thường - Không hiển thị thông tin Người lập tại danh sách Thông báo bồi thường | pvi.trungnt | hien.ltk | High | In-Review |  | 27/Jul/23 7:02 AM | 18/Aug/23 1:19 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4702 | 52387 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab phí giám định=> Thay đổi loại tiền => Đơn giá (Nguyên tệ) chưa thay đổi theo đúng dữ liệu cấu hình | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 17/Aug/23 9:46 AM | 17/Aug/23 9:46 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4613 | 51720 | [Ước phí (D5) - UAT] - PA chỉ định cty giám định tái fronting => Click Tab Ước phí => Show lỗi 500 | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 10/Aug/23 2:34 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4555 | 51203 | [Chấm công( D5) - UAT] => PA thuê chuyên gia do công ty giám định tạo => GĐ/GĐV công ty giám định tạo CV => Show lỗi không có quyền upload file | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 03/Aug/23 9:40 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4543 | 51141 | [Ước phí (D5) - UAT] - PA chỉ định công ty giám định => Chưa phân bổ sản phẩm => Vẫn CXL được | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 03/Aug/23 4:32 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4392 | 50282 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Import đúng format và nội dung => Nhưng không được | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 24/Jul/23 6:50 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4642 | 51973 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - Trả lại tờ trình ở bước cuối cùng báo lỗi | pvi.trungnt | hien.ltk | High | In-Review |  | 14/Aug/23 2:52 AM | 17/Aug/23 1:37 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4687 | 52283 | [Công văn TDNT3 - D8] - User đang không có vai trò trong luồng duyệt => Vẫn đang hiển thị các button PD/Trả lại/Lưu | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 16/Aug/23 9:14 AM | 16/Aug/23 9:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4685 | 52272 | [Công văn TDNT3 - D8] - Với bước tiếp theo không có user nào thoả mãn => Chưa Cảnh báo không có user bước kế tiếp mà đã PD thành công | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 16/Aug/23 8:41 AM | 16/Aug/23 8:41 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4678 | 52250 | [Công văn TDNT3 - D8] - PC phê duyệt => Chưa hiển thị button PD | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 16/Aug/23 6:54 AM | 16/Aug/23 6:59 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4671 | 52211 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Chưa đến đúng phòng ban TBH | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 16/Aug/23 2:41 AM | 16/Aug/23 2:42 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4666 | 52179 | [Phương án trả tiền - D8] - Tờ trình thu đòi => Đang hiển thị các tờ trình chưa duyệt | mai.dt | mai.dt | High | To Do |  | 15/Aug/23 10:31 AM | 15/Aug/23 2:38 PM |  | TDNT3
Bug | MG-4634 | 51895 | [Công văn TDNT3 - D8] - Công văn thu đòi đã duyệt => Chưa đồng bộ tài liệu sang dms | pvi.trungnt | mai.dt | High | In-Review |  | 11/Aug/23 8:43 AM | 15/Aug/23 5:20 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4528 | 51083 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => id_hsbt_ct lưu BC2 sau khi đồng bộ đang lấy theo BC1 khác PA | mbf.longh | mai.dt | High | Re-Open |  | 02/Aug/23 8:58 AM | 04/Aug/23 9:49 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4472 | 50739 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Duyệt BC2 khác loại tiền=> Update lại bản ghi hsbt_ct với BC1 chưa đúng số tiền về trạng thái 04 | mbf.longh | mai.dt | High | Re-Open |  | 28/Jul/23 9:06 AM | 04/Aug/23 8:54 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4487 | 50886 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - Không hiển thị số tiền tại mục XI.1 và XI.2 của tab Số liệu tổng hợp | pvi.trungnt | hien.ltk | High | Re-Open |  | 31/Jul/23 4:34 PM | 01/Aug/23 4:49 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4480 | 50823 | [Đồng bộ Pias - D7] - Lưu sai và đồng bộ sai số tiền của tờ trình Kết quả thanh lý | mbf.longh | hien.ltk | High | To Do |  | 31/Jul/23 4:02 AM | 31/Jul/23 4:02 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-3779 | 46639 | [D6 - Bồi thường] - Lỗi giao diện màn hình Thêm mới/Cập nhật | anh.nt | hien.ltk | High | Re-Open |  | 01/Jun/23 8:02 AM | 24/Jun/23 9:02 PM |  | BT-UAT
Bug | MG-2658 | 42557 | [D1,D2] Bổ sung tự động thêm ký tự "/" khi tại các input date control | thao.nd10 | huong.htt | High | To Do |  | 22/Mar/23 5:53 PM | 22/Mar/23 5:54 PM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4819 | 53514 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab Phí giám định =>Thay Đổi tỷ giá =>Tổng Thành tiền sau VAT (VND) chưa tính đúng | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 29/Aug/23 4:31 AM | 29/Aug/23 4:31 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4553 | 51191 | [D3] Hiển thị số bản ghi trên 1 trang không chính xác | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 8:50 AM | 29/Aug/23 4:20 AM
Bug | MG-4764 | 53114 | [Chấm công( D5) - UAT] => Thêm mới CV =>Thời gian kết thúc đang Enable , Thời gian làm việc đang disable, Thời gian làm việc đang =0(BBH-24/8) | manh.trantien | mai.dt | Medium | In Progress |  | 25/Aug/23 2:06 AM | 29/Aug/23 4:16 AM |  | Biên_Bản_Họp | THGD-UAT
Bug | MG-4446 | 50578 | [Mobile- D1]- Khai báo tổn thất - Lỗi chưa có ngăn cách về số | liem.nq | canh.nt | Medium | In Progress |  | 27/Jul/23 6:35 AM | 29/Aug/23 4:03 AM |  | Mobile
Bug | MG-4740 | 52812 | [Phương án giám định - UAT] -Danh sách PA =>Giám định viên/chuyên gia của PA tự giám định Hiển thị chưa đúng(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 22/Aug/23 8:51 AM | 29/Aug/23 3:42 AM |  | End-user | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4682 | 52261 | [Mobile - D3] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Không hiển thị Loại tiền | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 16/Aug/23 8:06 AM | 29/Aug/23 3:28 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-4737 | 52797 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Sai text Không - PVI tự chị định | chi.lekim | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 22/Aug/23 8:04 AM | 29/Aug/23 3:20 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4779 | 53298 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Thêm mới BCTT => File trong thư mục thêm mới đang hiển thị cả file ở tiến trình KBTT | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:24 AM | 29/Aug/23 3:14 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4816 | 53492 | [QL template] - End User 516: Cần bổ sung cột Tiến trình hồ sơ; Thao tác | chinh.dovan | huong.htt | Medium | To Do |  | 29/Aug/23 3:08 AM | 29/Aug/23 3:08 AM |  | End-user
Bug | MG-4814 | 53480 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - =>Cán bộ thực hiện=> Kế hoạch giám định/Chấm công => Lấy cả danh sách các user trạng thái đã tắt | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 29/Aug/23 2:36 AM | 29/Aug/23 2:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4783 | 53313 | [D2] Tìm kiếm trạng thái ngoài danh sách BCTT | chi.lekim | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:50 AM | 28/Aug/23 10:15 AM |  | End-user
Bug | MG-4808 | 53404 | [D6] - End user 438 - Lỗi One or more validation errors occurred. | manh.trantien | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:22 AM | 28/Aug/23 10:11 AM |  | End-user
Bug | MG-4768 | 53134 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chưa hiển thị Loại tiền, Tỷ giá,Đơn giá (Nguyên tệ) lấy theo PA Thuê chuyên gia do công ty giám định đã tạo và được duyệt(BBH-24/8) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 3:22 AM | 28/Aug/23 9:07 AM |  | Biên_Bản_Họp | THGD-UAT
Bug | MG-4810 | 53410 | [Ước phí (D5) - UAT] - Vẫn đang hiển thị sp bảo hiểm đã chọn | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:59 AM | 28/Aug/23 8:59 AM |  | Biên_Bản_Họp | THGD-UAT
Bug | MG-4807 | 53402 | [D6] - End user 360 - Không có chức năng upload file | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:20 AM | 28/Aug/23 8:22 AM |  | End-user
Bug | MG-4806 | 53400 | [D6] - End user 351 - Hiển thị sai số tiền trong tờ trình | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:18 AM | 28/Aug/23 8:20 AM |  | End-user
Bug | MG-4805 | 53399 | [D6] - End user 326 - Lưu tờ trình phương án bồi thường trong trường hợp có tái fronting | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:18 AM | 28/Aug/23 8:18 AM |  | End-user
Bug | MG-4790 | 53358 | [Cover Page] Dữ liệu thông tin chung các Tiến trình hiển thị sai | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 6:36 AM | 28/Aug/23 6:36 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4789 | 53344 | [D2] Gửi thừa thông tin cho các ban | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 4:34 AM | 28/Aug/23 4:34 AM |  | End-user
Bug | MG-4788 | 53343 | [D1] Lưu KBTT thì báo lỗi không có id phân cấp | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 4:33 AM | 28/Aug/23 4:33 AM |  | End-user
Bug | MG-4787 | 53341 | [D3] Lỗi chuyển phân cấp | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 4:31 AM | 28/Aug/23 4:31 AM |  | End-user
Bug | MG-4782 | 53310 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 2:41 AM | 28/Aug/23 4:19 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4425 | 50464 | [Thực hiện giám định - UAT] - Quay mãi không load lên danh sách noti | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 26/Jul/23 2:30 AM | 28/Aug/23 3:55 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4784 | 53315 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:51 AM | 28/Aug/23 2:51 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4761 | 53047 | [D2] Tính toán sai loại hình tổn thất | chi.lekim | huong.htt | Medium | In-Review |  | 24/Aug/23 6:58 AM | 25/Aug/23 10:41 AM |  | End-user
Bug | MG-4276 | 49772 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chưa hiển thị đơn giá ( EUSD-334 -MTKH) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Jul/23 7:57 AM | 25/Aug/23 8:51 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4778 | 53186 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Ước bồi thường (VND) chưa tính đúng dấu chấm, phẩy | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 8:38 AM | 25/Aug/23 8:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4775 | 53169 | [Thực hiện giám định - UAT] - User quản lý đơn vị khác=> Đang không xem được hồ sơ của các đơn vị quản lý ( Dựa theo các quyền xem mà user có) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 7:23 AM | 25/Aug/23 7:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4734 | 52784 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Gửi mail công văn => Chưa gen dữ liệu | chi.lekim | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 22/Aug/23 7:04 AM | 25/Aug/23 6:25 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4755 | 52946 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Cập nhật BC => Click Tab Đề xuất bồi thường/tạm ứng=>Đang Enable button Lưu khi chưa sửa gì | chi.lekim | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 23/Aug/23 9:48 AM | 25/Aug/23 4:33 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4749 | 52900 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Vẫn đang cho chọn loại tiền cho cùng 1 sp đã được chọn | chi.lekim | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 23/Aug/23 7:43 AM | 25/Aug/23 4:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4772 | 53144 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Thêm mới BC => Tab Ước thu đòi còn lại=>Số tiền thu đòi (VND) đang tính sai | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 4:14 AM | 25/Aug/23 4:14 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4636 | 51906 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Click tab Hồ sơ bồi thường báo lỗi 500 (role KH) | dat.dv5 | hien.ltk | Medium | To Do |  | 11/Aug/23 9:40 AM | 25/Aug/23 4:03 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4664 | 52142 | [Mobile - D3] - Hiển thị sai dữ liệu mục Thông tin người phụ trách | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | Re-Open |  | 15/Aug/23 7:59 AM | 24/Aug/23 10:57 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-4387 | 50268 | [Thực hiện giám định - UAT] - Giám định viên/chuyên gia của PA chỉ định cty giám định=>Đang hiển thị GĐ công ty giám định(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 24/Jul/23 3:29 AM | 24/Aug/23 10:06 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4485 | 50875 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Cán bộ thực hiện hiển thị sai danh sách | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 31/Jul/23 10:28 AM | 24/Aug/23 4:27 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4757 | 53015 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Thêm mới CV => Cán bộ thực hiện => Thiếu Cán bộ chủ trì | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 24/Aug/23 3:38 AM | 24/Aug/23 3:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3814 | 46749 | [Yêu cầu thanh toán (D5)-UAT] - Thêm mới yêu cầu thanh toán=> Vẫn đang cho tạo cùng 1sp có 2 bản ghi cùng 1 loại tiền | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 02/Jun/23 9:48 AM | 23/Aug/23 7:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4748 | 52894 | [Ước phí (D5) - UAT] - Xoá CV=> Chuyển xử lý => Chưa show lỗi "Tổng ước phí và phân bổ ước phí theo sản phẩm khác nhau. Đề nghị kiểm tra và phân bổ lại" | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 7:32 AM | 23/Aug/23 7:32 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-2422 | 41814 | Quản lý Hồ sơ- Lập phương án giám định - lỗi mesage upload file sau khi thêm mới thuê chuyên gia thành công | manh.trantien | canh.nt | Medium | In-Review |  | 13/Mar/23 4:28 AM | 23/Aug/23 7:28 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4715 | 52504 | [D1,2,3] Cần chỉnh lại đồng nhât theo cách hiển thị tiền của Việt Nam | chi.lekim | huong.htt | Medium | Re-Open |  | 18/Aug/23 9:35 AM | 23/Aug/23 6:36 AM
Bug | MG-4746 | 52880 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Thêm mới CV => Đang xuống cuối | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 4:15 AM | 23/Aug/23 6:14 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4747 | 52882 | [Ước phí (D5) - UAT] - File biểu mẫu=> Thiếu Số tiền ước phí (VND) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 4:46 AM | 23/Aug/23 4:46 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-1107 | 37064 | [Quản lý tài khoản-Staging] - Trình tự foucus chuột khi click Tab và Shift Tab chưa chuẩn | mobifone.hoacs | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Dec/22 3:12 AM | 23/Aug/23 3:41 AM |  | QTHT-Staging
Bug | MG-4287 | 49794 | [Mobile - D2 ] - Báo cáo Tổn thất - Lỗi Không thêm mới người nhận , cc tại Gueri email cho nhà đồng | minh.dq1 | canh.nt | Medium | In Progress |  | 14/Jul/23 9:40 AM | 23/Aug/23 3:34 AM |  | Mobile
Bug | MG-4305 | 49935 | [Mobile]- Lập báo cáo Tổn thất - Lỗi gửi mail nhà Đồng | minh.dq1 | canh.nt | Medium | To Do |  | 18/Jul/23 7:57 AM | 23/Aug/23 3:33 AM |  | Mobile
Bug | MG-4249 | 49559 | [Mobile]- Lập báo cáo Tổn thất - Lỗi chưa lưu báo cáo tổn thất | minh.dq1 | canh.nt | Medium | To Do |  | 12/Jul/23 4:08 AM | 23/Aug/23 3:33 AM |  | Mobile
Bug | MG-4492 | 50919 | [D4] - Lập phương án giám định - Lỗi tải lại trang chưa đúng trang mong muốn | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 3:20 AM | 23/Aug/23 3:14 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4536 | 51124 | [Mobile] - Lập khai báo tổn thất - tài khoản lỗi thêm mới kbtt | hung.tq | hien.ltk | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 3:14 AM | 23/Aug/23 3:13 AM |  | Mobile
Bug | MG-4560 | 51238 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>Đơn vị giám định => Bị dublicate dữ liệu(EUSD-417) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 04/Aug/23 3:15 AM | 23/Aug/23 2:40 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4599 | 51588 | [Phương án giám định - UAT] - Thông báo chưa đưa về đúng tiến trình(EUSD) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 09/Aug/23 3:23 AM | 23/Aug/23 2:11 AM |  | End-user | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4583 | 51413 | [Phương án trả tiền - D8] - Phòng ban trạng thái chưa hiển thị theo các phạm vi | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 07/Aug/23 7:03 AM | 23/Aug/23 2:09 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4142 | 48696 | [Thanh lý tài sản - UAT] - Sửa notification và email để hiện đúng tiêu đề, nội dung theo cấu hình trong chức năng Quản lý template | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 29/Jun/23 4:22 AM | 23/Aug/23 2:09 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4742 | 52831 | [Công văn TDNT3 - UAT] - Thêm CV=> Show lỗi tiếng Anh | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 10:12 AM | 23/Aug/23 2:03 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4736 | 52789 | [Xác nhận tiền về - D8] - Không phân bổ Số tiền thu đòi=> Show lỗi tiếng Anh | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 7:38 AM | 22/Aug/23 7:38 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4695 | 52362 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền xem danh sach CV đã chấm công nhưng vẫn hiển thị | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 17/Aug/23 7:59 AM | 22/Aug/23 7:32 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4730 | 52762 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Gửi mail => Chưa có Email To | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:29 AM | 22/Aug/23 3:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4729 | 52737 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nội dung Noti chưa đúng | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:17 AM | 22/Aug/23 3:18 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4713 | 52467 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Thanh toán PGĐ/Thuê chuyên gia - Trường Về việc bắt buộc nhập | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 7:06 AM | 18/Aug/23 7:06 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4656 | 52068 | [D5 - Bảng tính điều chình] Định danh file | hue.ntm | huong.htt | Medium | In-Review |  | 14/Aug/23 8:39 AM | 18/Aug/23 3:55 AM
Bug | MG-4712 | 52446 | [Lịch sử thao tác] Thêm lịch sử thao tác cho D1,2 | hung.tq | huong.htt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:39 AM | 18/Aug/23 3:39 AM
Bug | MG-4709 | 52431 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Danh sách tờ trình=> Hiển thị sai phòng ban trạng thái và khi chỏ vào chưa hiển thị user thao tác đã duyệt | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:01 AM | 18/Aug/23 3:34 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4711 | 52443 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Phòng ban trạng thái =>Các user trong phòng ban trạng thái từ số t2 hiển thị thiếu vai trò | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:34 AM | 18/Aug/23 3:34 AM |  | TDNT3
Bug | MG-3797 | 46704 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Công văn, Tờ trình thu đòi - YC làm rõ từng trường dữ liệu sẽ được kế thừa từ tờ trình bồi thường tạm ứng (D6), công văn thu đòi, báo cáo giám định (D5) | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 02/Jun/23 7:00 AM | 18/Aug/23 1:19 AM |  | D8
Bug | MG-4675 | 52218 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chi tiết xác nhận tiền về => Hoàn thành thu đòi bị mất tích khi thêm mới đã tích rồi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 16/Aug/23 3:32 AM | 18/Aug/23 1:19 AM |  | TDNT3
Bug | MG-3032 | 43662 | [Mobile-Phương án giám định] - API-Dùng tài khoản không được phân quyền call api trả lại nhưng lại call thành công | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 10/Apr/23 7:20 AM | 17/Aug/23 10:08 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-3012 | 43619 | [Mobile-Phương án giám định] - API- Xác nhận hộ khách hàng/ Khách hàng phê duyệt đang bị lỗi 500 | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 07/Apr/23 10:13 AM | 17/Aug/23 10:07 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-3289 | 44535 | [Mobile - Phương án giám định] - API- Màn hình danh sách phương án giám định đang thiếu dữ liệu | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 24/Apr/23 6:31 AM | 17/Aug/23 10:07 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-3292 | 44542 | [Mobile-Phương án giám định] - API- Chi tiết phương án đang hiển thị sai 1 số trường thông tin | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 24/Apr/23 7:20 AM | 17/Aug/23 10:06 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-2984 | 43528 | [Mobi-Phương án giám định]-Tk k có phân quyền phê duyệt/ trả lại nhưng call api 200 và có lưu log | hung.tq | thao.ltt | Medium | Re-Open |  | 06/Apr/23 8:59 AM | 17/Aug/23 9:57 AM |  | Mobile
Bug | MG-4701 | 52383 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab phí giám định=> Role công ty giám định => Chưa hiển thị Tỷ giá theo loại tiền | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 17/Aug/23 9:37 AM | 17/Aug/23 9:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4677 | 52229 | [Công văn TDNT3 - D8] - LĐ trả lại công văn=> Chủ trì/Phối hợp vào => Các thông tin Đang bị disable | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 16/Aug/23 4:22 AM | 17/Aug/23 7:59 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4124 | 48593 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị số lượng của các Tab lọc nhanh | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 27/Jun/23 10:31 AM | 17/Aug/23 4:43 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4643 | 51979 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đang cảnh báo trùng CV khi có time kết thúc này=time bắt đầu của CV khác | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 3:09 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4593 | 51532 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Show lỗi other | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Aug/23 9:10 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4547 | 51166 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đang không thêm được CV với đơn Tái fronting | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 7:23 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4531 | 51100 | [Ước phí (D5) - UAT] - Import file Ước phí =>Show lỗi Thời gian làm việc dù đã nhập đúng định dạng rồi | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 10:12 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4519 | 51053 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Import CV =>Hiển thị chưa đúng ngày đã nhập | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 4:34 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4490 | 50910 | [Kế hoạch khắc phục( D5) - UAT] => Đang hiển thị cả file bên kế hoạch giám định | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 01/Aug/23 2:44 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4474 | 50771 | [Phương án giám định - UAT] - Cán bộ vào cập nhật PAGD thuê chuyên gia do cty giám định tạo show lỗi tiếng anh | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 10:47 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4467 | 50668 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Upload file vào thư mục => chưa lưu lại ma_kbtt | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 4:44 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4459 | 50652 | [Chấm công( D5) - UAT] => Với PA thuê chuyên gia => Thêm mới CV=> Chưa hiển thị CV | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 2:52 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4457 | 50643 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chưa cảnh báo trùng công việc | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 2:17 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4451 | 50588 | [Phương án giám định - UAT] - Tìm kiếm hồ sơ không có => Hiển thị sai pageszie khi không tìm kiếm được bản ghi | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 27/Jul/23 7:22 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4422 | 50430 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => GĐ công ty giám định không tạo được Tab Kế hoạch GĐ/Kế hoạch khắc phục/Chấm công/Biên bản từ PA thuê chuyên gia do cty giám định tạo | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 25/Jul/23 10:36 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4272 | 49737 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => Duyệt PA Chưa thông báo đến GĐV | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Jul/23 3:05 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4269 | 49724 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chưa hiển thị các file upload | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 14/Jul/23 2:31 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4238 | 49473 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền upload file =>Vẫn cho lưu CV chấm công | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Jul/23 7:19 AM | 17/Aug/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4171 | 48816 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => Đổi cty giám định khác => Công ty giám định cũ vẫn nhìn thấy | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 30/Jun/23 9:45 AM | 17/Aug/23 4:37 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4055 | 48178 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Cập nhật biên bản=> Không thấy file được upload | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 22/Jun/23 7:20 AM | 17/Aug/23 4:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3910 | 47267 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Chưa hiển thị số bản ghi trên các Tab lọc | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 12/Jun/23 3:29 AM | 17/Aug/23 4:36 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-3571 | 45484 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - Thêm mới BCGĐ=> Vừa lưu BCGD xong=> Không thấy các file đã upload đâu | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 14/May/23 2:20 AM | 17/Aug/23 4:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4618 | 51778 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Cán bộ xác nhận hộ NT3 => Đề nghị đề xuất chưa hiển thị file upload xác nhận hộ KH | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 10/Aug/23 7:03 AM | 17/Aug/23 2:26 AM |  | TDNT3
Bug | MG-3791 | 46672 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Tờ trình thu đòi - Hiển thị sai trạng thái của tờ trình khi đến bước xác nhận hộ NT3 | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 01/Jun/23 11:13 AM | 17/Aug/23 2:17 AM |  | D5
Bug | MG-3806 | 46720 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Xác nhận tiền về - Thêm checkbox Hoàn thành Thu đòi. Số tiền thu đòi < Số ước thì Ghi chú chuyển thành Bắt buộc. Nếu tick hoàn thành sẽ đóng tờ trình thu đòi và không chọn đc tờ trình ở xác nhận tiền về tiếp theo | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 02/Jun/23 7:31 AM | 17/Aug/23 2:11 AM |  | D8
Bug | MG-4674 | 52217 | [Xác nhận tiền về - D8] - Xác nhận tiền về vừa thêm=> Chưa được lên đầu | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 16/Aug/23 3:29 AM | 17/Aug/23 1:43 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4625 | 51843 | [Công văn TDNT3 - D8] - Vừa chuyển xử lý xong => Icon sửa và xoá đang bị mất đi | mai.dt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Aug/23 2:14 AM | 15/Aug/23 4:03 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4649 | 52051 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Danh sách tờ trình => Chưa hiển thị dữ liệu chưa có loading | manh.trantien | mai.dt | Medium | In Progress |  | 14/Aug/23 7:52 AM | 15/Aug/23 3:03 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4654 | 52066 | [Phương án trả tiền - D8] - Danh sách Tờ trình thu đòi hiển thị chưa đúng | tung.dd | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 8:38 AM | 14/Aug/23 8:38 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4608 | 51635 | [Yêu cầu thanh toán (D5)-UAT] - Đơn fronting => Vừa tạo YCTT xong => Các thông tin đang bị disable | mai.dt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 09/Aug/23 8:16 AM | 14/Aug/23 6:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3552 | 45411 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Công văn thu đòi - Lỗi luồng trong trường hợp có tích pháp chế nhưng không tìm thấy user pháp chế | mai.dt | mobifone.giangtth | Medium | In Progress |  | 12/May/23 4:06 AM | 14/Aug/23 2:03 AM |  | D8
Bug | MG-4638 | 51918 | [Coverpage] Hiển thị lỗi 500 khi click vào Báo cáo tổn thất | mobifone.ducna | huong.htt | Medium | To Do |  | 11/Aug/23 10:28 AM | 11/Aug/23 10:33 AM
Bug | MG-4611 | 51671 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Button Lưu vẫn đang Enable khi chưa thay đổi thông tin nào | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 09/Aug/23 10:23 AM | 11/Aug/23 9:57 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4590 | 51495 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Upload file xác nhận của KH => Không thấy file đã upload xác nhận vào thư mục đâu | mbf.longh | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Aug/23 4:48 AM | 08/Aug/23 4:48 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4527 | 51077 | [Thanh lý tài sản - UAT] - PATT - Không hiển thị Tên nhà đồng bảo hiểm, Vai trò đồng bảo hiểm | hien.ltk | hien.ltk | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 8:18 AM | 07/Aug/23 3:23 PM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4579 | 51295 | [D7] Chức năng copy hội đồng thanh lý đang làm việc không đúng | hien.ltk | huong.htt | Medium | To Do |  | 04/Aug/23 9:49 AM | 07/Aug/23 3:16 PM
Bug | MG-4582 | 51302 | [Mobile - D3] - Chuyển phân cấp - Không tìm kiếm được phòng xử lý | hung.lv | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 04/Aug/23 10:21 AM | 07/Aug/23 9:53 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-4497 | 50954 | [QL trao đổi] Khi xóa user thì hệ thống báo 'Lỗi' | huong.htt | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 7:12 AM | 04/Aug/23 3:48 AM
Bug | MG-4521 | 51063 | [Coverpage] hiển thị sai thông tin tại D2 | mobifone.ducna | huong.htt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 6:13 AM | 02/Aug/23 10:17 AM
Bug | MG-4507 | 51004 | [Coverpage] Bỏ lựa chọn Đánh giá trong Tiến trình hồ sơ | mobifone.ducna | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 11:22 AM | 01/Aug/23 11:22 AM
Bug | MG-4496 | 50949 | [QL trao đổi] Hiển thị lỗi khi add user đã tồn tại | huong.htt | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 6:59 AM | 01/Aug/23 7:12 AM
Bug | MG-4378 | 50204 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Không đúng với số lượng hiển thị/trang | mobifone.anhnv | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 21/Jul/23 9:35 AM | 01/Aug/23 2:13 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4488 | 50897 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa có file ở các thư mục ở các tiến trình trước | mobifone.anhnv | mai.dt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 2:04 AM | 01/Aug/23 2:04 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4309 | 49946 | [Mobile - Trao đổi] - Trao đổi - Lỗi hiển thị message tên nhóm khi để trống | minh.dq1 | canh.nt | Medium | In Progress |  | 18/Jul/23 8:51 AM | 31/Jul/23 2:38 AM |  | Mobile
Bug | MG-4466 | 50665 | [Thực hiện giám định - UAT] - Phân công => Phân công đơn Tái fonting => Show lỗi "Object reference not set to an instance of an object." | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 4:30 AM | 28/Jul/23 4:30 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4432 | 50511 | [Ước phí (D5) - UAT] - GĐ công ty giám định Phê duyệt=>Vẫn đang cho chỉnh sửa các thông tin | hung.tq | mai.dt | Medium | In Progress |  | 26/Jul/23 6:34 AM | 28/Jul/23 4:15 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4325 | 50011 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Coppy ảnh và text vào text editor => Lỗi file ảnh coppy | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Jul/23 4:07 AM | 27/Jul/23 4:13 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4443 | 50557 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - Dữ liệu trường Tờ trình phương án bồi thường hiện lên chậm | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | To Do |  | 27/Jul/23 3:28 AM | 27/Jul/23 3:28 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4327 | 50017 | [D6] Check lại luồng duyệt và luồng duyệt cho pháp chế khi giá trị dưới 1 tỷ | hien.ltk | huong.htt | Medium | To Do |  | 19/Jul/23 4:36 AM | 19/Jul/23 4:36 AM
Bug | MG-4252 | 49645 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lập HSBT => Chưa đồng bộ đúng số tiền sang bảng hsbt_uoc | pvi.vupv | mai.dt | Medium | To Do |  | 13/Jul/23 2:55 AM | 13/Jul/23 10:01 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4205 | 49159 | [Thực hiện giám định - UAT] - Chưa có trả lại phân cấp cũ khi duyệt phân cấp | mbf.longh | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Jul/23 7:36 AM | 06/Jul/23 7:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4160 | 48741 | [QL Trao đổi] Danh sách thành viên hiển thị không đúng | pvi.vupv | huong.htt | Medium | To Do |  | 29/Jun/23 9:46 AM | 29/Jun/23 9:57 AM |  | QTHT-UAT
Bug | MG-4159 | 48740 | [QL Trao đổi] Khi xóa thành viên thì hệ thống hiển thị lỗi | pvi.vupv | huong.htt | Medium | To Do |  | 29/Jun/23 9:40 AM | 29/Jun/23 9:46 AM |  | QTHT-UAT
Bug | MG-3048 | 43695 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Ước phí - YC chỉnh sửa phần export và import (yc mới từ KH) | mobifone.ducna | mobifone.giangtth | Medium | Re-Open |  | 11/Apr/23 2:19 AM | 29/Jun/23 8:49 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4109 | 48471 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chuyển phân cấp của BC =>Đơn trên phân cấp nhưng vẫn chưa hiển thị popup để chuyển phân cấp | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 26/Jun/23 9:46 AM | 27/Jun/23 8:12 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3220 | 44352 | [Mobile-BE] [Hồ sơ bồi thường] Chưa phân quyền giữa các role | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 19/Apr/23 7:37 AM | 27/Jun/23 2:54 AM |  | Mobile
Bug | MG-3366 | 44725 | [Khai báo tổn thất] - Thông tin hợp đồng - Trường Ưóc lượng tổn thất nhập bất kì số nào thì đều không nhận, không nhập j thì lại nhận | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 26/Apr/23 10:03 AM | 27/Jun/23 2:53 AM |  | Mobile
Bug | MG-3211 | 44328 | [Danh sách tổn thất] - Màn hình Danh sách tổn thất - Tài khoản không có quyền Hotline/ QLNV nhưng lại hiển thị cho phép Hotline/ QLNV | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 19/Apr/23 3:33 AM | 27/Jun/23 2:53 AM |  | Mobile
Bug | MG-3180 | 44165 | [Danh sách tổn thất] - Màn hình Danh sách tổn thất - Tài khoản không có quyền thêm mới nhưng lại hiển thị cho phép thêm mới | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 18/Apr/23 2:11 AM | 27/Jun/23 2:51 AM |  | Mobile
Bug | MG-4036 | 48089 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Không có KH đang check KH theo cccd | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 21/Jun/23 4:25 AM | 22/Jun/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3429 | 44997 | [THGD - UAT] - D5 - Chấm công - Phí giám định - Lỗi chưa lấy được trường loại tiền | mobifone.ducna | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 05/May/23 9:36 AM | 21/Jun/23 10:47 AM |  | D5
Bug | MG-1211 | 37544 | Quản lý hồ sơ- Tạo mới KBTT- Lỗi nhấp chuột tại textbox bị mất dữ liệu khi cập nhật | canh.nt | canh.nt | Medium | In-Review |  | 15/Dec/22 2:14 AM | 21/Jun/23 10:26 AM |  | KBTT-UAT
Bug | MG-3150 | 44051 | [Khai báo tổn thất] - Upload file - upload file bị lặp lại đề mục và số file đã upload | hung.tq | thao.ltt | Medium | In-Review |  | 14/Apr/23 7:35 AM | 21/Jun/23 10:25 AM |  | Mobile
Bug | MG-3164 | 44088 | [Khai báo tổn thất] - Xem chi tiết khai báo - File và thư mục chứa file bị duplicate khi tạo và xem bằng tài khoản khách hàng cá nhân | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 17/Apr/23 2:12 AM | 21/Jun/23 10:24 AM |  | Mobile
Bug | MG-3365 | 44724 | [Khai báo tổn thất] - Thông tin hợp đồng - tạo tài khoản trên mobile , log tài khoản là 2 mà lúc lấy detail về lại trả ra 0 | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 26/Apr/23 9:57 AM | 21/Jun/23 10:23 AM |  | KBTT-UAT
Bug | MG-2761 | 42971 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Kế hoạch - Lỗi không hiển thị button thêm mới công việc | mobifone.ducna | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 29/Mar/23 3:30 AM | 21/Jun/23 10:22 AM |  | D5
Bug | MG-3217 | 44347 | [Mobile-BE] [Báo cáo tổn thất] Lỗi phân quyền, tài khoản không có quyền vẫn thực hiện call api thành công được | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 19/Apr/23 6:39 AM | 21/Jun/23 10:20 AM |  | Mobile
Bug | MG-3718 | 46146 | [D6][Mobile][API] - Thông báo bồi thường- Không trả về file Dự thảo | hung.tq | thao.ltt | Medium | To Do |  | 26/May/23 3:51 AM | 21/Jun/23 10:19 AM |  | Mobile
Bug | MG-3402 | 44907 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - User có quyền sửa/xoá CV => Đến user đó duyệt không sửa xoá được | mobifone.ducna | mai.dt | Medium | In-Review |  | 04/May/23 3:14 AM | 20/Jun/23 8:44 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3078 | 43785 | [THGD - UAT] - D5 - Tab Chấm công -> Chấm công - Lỗi chưa check trùng tên cv được thêm ở kế hoạch và thêm ở chấm công | mobifone.giangtth | mobifone.giangtth | Medium | To Do |  | 11/Apr/23 9:13 AM | 12/Apr/23 12:44 AM |  | D5
Bug | MG-2818 | 43103 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Kế hoạch - Lỗi k hiển thị được đề xuất kiến nghị khi user thực hiện trả lại | pvi.vupv | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 30/Mar/23 8:51 AM | 30/Mar/23 10:00 AM |  | D5
Bug | MG-1977 | 40359 | Quản lý Hồ sơ- Lập phương án giám định- Danh sách các bản ghi chưa đồng đều | canh.nt | canh.nt | Medium | In Progress |  | 22/Feb/23 3:11 AM | 25/Mar/23 4:26 PM |  | PAGD
Bug | MG-2387 | 41669 | Quản lý Hồ sơ- Lập báo cáo Tổn thất- Lỗi trắng màn hình khi chọn tab thực | canh.nt | canh.nt | Medium | To Do |  | 10/Mar/23 3:12 AM | 17/Mar/23 4:08 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-2089 | 40765 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉnh sửa lại quyền và vị trí các quyền | mbf.duanpv | mai.dt | Medium | In-Review |  | 27/Feb/23 3:17 AM | 02/Mar/23 7:01 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-1621 | 38607 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Cập nhật BCTT => Thêm mới Tái bảo hiểm => Dữ liệu tên nhà tái chưa đúng | mbf.duanpv | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Jan/23 7:10 AM | 27/Jan/23 8:43 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4804 | 53394 | [Cover Page] - D4: loại Phương án Thuê chuyên gia | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:57 AM | 28/Aug/23 7:57 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4803 | 53392 | [Cover Page] - D4: | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:51 AM | 28/Aug/23 7:51 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4802 | 53389 | [Cover Page] - D4: Dữ liệu thiếu thông tin Phương án | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:40 AM | 28/Aug/23 7:40 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4801 | 53386 | [Cover Page] - Click Chi tiết vào BCTT lỗi 500 trong khi BCTT đã được lập | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:35 AM | 28/Aug/23 7:35 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4800 | 53384 | [Cover Page] - Thông tin chung D2: Dữ liệu tình trạng + Trạng thái nộp phí hiển thị sai so với BCTT | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:34 AM | 28/Aug/23 7:34 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4799 | 53383 | [Cover Page] - Thông tin chung: Đơn vị cấp đơn hiển thị sai dữ liệu | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:33 AM | 28/Aug/23 7:33 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4798 | 53382 | [Cover Page] - Dữ liệu tại thông tin chung lấy thiếu | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:31 AM | 28/Aug/23 7:31 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4797 | 53380 | [Cover Page] - Lỗi API Thư mục tiến trình | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:30 AM | 28/Aug/23 7:30 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4796 | 53379 | [Cover Page] - Lỗi Refresh trang | manh.trantien | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:25 AM | 28/Aug/23 7:25 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4794 | 53371 | [Cover Page] - Các trường mã tờ trình chưa được link đến chi tiết các tờ trình | manh.trantien | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:10 AM | 28/Aug/23 7:10 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4793 | 53362 | [Cover Page] - Hiển thị sai dữ liệu về thời gian | manh.trantien | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 6:50 AM | 28/Aug/23 6:50 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4791 | 53359 | [Cover Page] - Dữ liệu trả về trạng thái nhưng chưa hiển thị màu tương ứng | manh.trantien | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 6:47 AM | 28/Aug/23 6:47 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4453 | 50597 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - FE call API khi nhập ký tự vào popup Xác nhận chuyển xử lý | chinh.dovan | hien.ltk | Low | To Do |  | 27/Jul/23 9:21 AM | 27/Jul/23 9:23 AM |  | BT-UAT