## Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4813 | 53475 | [Mobile - D1] End user ID-6 - Thêm mới KBTT - Nhập CMND/Hộ chiếu có tồn tại trên hệ thống (tk thành viên) nhưng không tự động load thông tin | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 29/Aug/23 2:25 AM | 12/Sep/23 2:32 AM |  | End-user | Mobile-D1
Bug | MG-4903 | 54367 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị KBTT vừa đc thêm mới khi khai báo với số đơn sai (role Cán bộ) | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 11/Sep/23 4:59 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4919 | 54432 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chấm công tự động =>Show lỗi"Công việc chấm công có tên công việc trùng với kế hoạch giám định" | mbf.haipt | mai.dt | Highest | To Do |  | 12/Sep/23 1:43 AM | 12/Sep/23 2:28 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4868 | 53921 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - User có quyền PD nhưng chuyển sang chuyển xử lý chưa phải bước cuối=> show lỗi "Không có người dùng trong luồng duyệt ở bước tiếp theo" | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 06/Sep/23 4:07 AM | 11/Sep/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4866 | 53912 | [Công văn TDNT3 - D8] - Tạo mới công văn xong => Mất sản phẩm bảo hiểm | manh.trantien | mai.dt | Highest | To Do |  | 06/Sep/23 3:48 AM | 11/Sep/23 4:36 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4875 | 53960 | [Đồng bộ Pias - D3] End user 525 - Lưu sai, thiếu dữ liệu 1 số trường thông tin | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 06/Sep/23 7:40 AM | 06/Sep/23 10:43 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4881 | 54000 | [Đồng bộ Pias - D3] End user 525 - Không đồng bộ dữ liệu vào bảng hsbt_uoc | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 06/Sep/23 10:42 AM | 06/Sep/23 10:42 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4698 | 52368 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chưa có API gửi mail thông báo cho các bên liên quan ( EUSD - 299) | hung.tq | mai.dt | Highest | In-Review |  | 17/Aug/23 8:24 AM | 06/Sep/23 4:03 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4741 | 52817 | [Hồ sơ bồi thường] - Mở hồ sơ - Không gửi đến user ở bước duyệt tiếp theo sau khi click Đề xuất mở hồ sơ | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 22/Aug/23 9:21 AM | 31/Aug/23 3:03 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4569 | 51274 | [Mobile - D3] - Không enable chức năng Thông báo cho khách hàng sau khi chỉnh sửa thông tin | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 7:25 AM | 30/Aug/23 3:27 PM |  | Mobile-D3
Bug | MG-2930 | 43350 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab KHKP - Không lấy được cán bộ thực hiện trong trường hợp PAGĐ là chỉ định công ty giám định | mai.dt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 04/Apr/23 8:36 AM | 30/Aug/23 11:10 AM |  | D5
Bug | MG-4786 | 53318 | [D1] Hiển thị trùng cán bộ ở trạng thái hồ sơ | mai.dt | mai.dt | Highest | To Do |  | 28/Aug/23 3:01 AM | 30/Aug/23 11:00 AM |  | End-user
Bug | MG-4823 | 53529 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nhân viên giám định CXL =>Show lỗi " Chuyển xử lý thất bại" => Lần 2 là "Không có người xử lý hồ sơ tiếp theo" | mbf.longh | mai.dt | Highest | To Do |  | 29/Aug/23 6:56 AM | 29/Aug/23 6:56 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4776 | 53178 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab Công việc đã chấm công=>Show lỗi không có quyền | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 25/Aug/23 8:00 AM | 25/Aug/23 8:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4667 | 52181 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Trả lại BCTT - Không disable button Trả lại BCTT, Hiện sai Phòng ban - Trạng thái sau khi thực hiện thao tác | dat.dv5 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 15/Aug/23 10:36 AM | 25/Aug/23 4:30 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4714 | 52491 | [Mobile - D3] - Báo lỗi khi Chuyển phân cấp thủ công | hung.tq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Aug/23 8:57 AM | 18/Aug/23 8:57 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-3914 | 47303 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Bảng tính điều chỉnh => Chưa có upload file cho từng hạng mục | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 12/Jun/23 6:57 AM | 17/Aug/23 8:27 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4418 | 50369 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa đồng bộ sang PIAS | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 25/Jul/23 6:49 AM | 15/Aug/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4578 | 51293 | [Ước phí (D5) - UAT] - nhân viên giám định CXL=> Show lỗi không có user bước tiếp theo | mbf.longh | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 9:32 AM | 15/Aug/23 2:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4318 | 49967 | [Đồng bộ Pias - D7] - Không đồng bộ Pias khi phê duyệt Tờ trình Kết quả thanh lý ở bước cuối | mbf.longh | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 18/Jul/23 10:36 AM | 14/Aug/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4312 | 49957 | [Đồng bộ Pias - D7] - Insert thêm bản ghi khi có thêm Đề xuất thanh lý mới (cùng sản phẩm, cùng loại tiền với đề xuất đã tồn tại) | mbf.longh | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Jul/23 9:44 AM | 29/Jul/23 10:43 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4470 | 50726 | [Đồng bộ Pias - D7] - Cập nhật Đề xuất thanh lý không đồng bộ Pias | mbf.longh | hien.ltk | Highest | To Do |  | 28/Jul/23 8:15 AM | 28/Jul/23 8:15 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4904 | 54369 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị dữ liệu trường Người liên hệ, Email khi đăng nhập bằng tk KH | minh.dq1 | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Sep/23 6:40 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4916 | 54419 | [Mobile - D1] - Cập nhật KBTT - Không disable 1 số trường thông tin đối với KBTT do tk KH tạo (role Cán bộ) | minh.dq1 | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Sep/23 10:24 AM | 12/Sep/23 2:30 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4487 | 50886 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - Không hiển thị số tiền tại mục XI.1 và XI.2 của tab Số liệu tổng hợp | hien.ltk | hien.ltk | High | Re-Open |  | 31/Jul/23 4:34 PM | 11/Sep/23 10:52 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4609 | 51652 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa hiển thị Tờ trình thu đòi người thứ 3 đã duyệt | manh.trantien | mai.dt | High | Re-Open |  | 09/Aug/23 9:17 AM | 11/Sep/23 10:31 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4876 | 53962 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Cán bộ Xác nhận hộ NT3 trả lại =>Phòng ban trạng thái chưa đúng | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 06/Sep/23 7:41 AM | 11/Sep/23 10:22 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4666 | 52179 | [Phương án trả tiền - D8] - Tờ trình thu đòi => Đang hiển thị các tờ trình chưa duyệt | manh.trantien | mai.dt | High | In-Review |  | 15/Aug/23 10:31 AM | 11/Sep/23 9:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4739 | 52807 | [Chi phí pháp lý - D8] - Thêm mới Chi phí pháp lý=>Bên pháp lý đang cho nhập | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 22/Aug/23 8:29 AM | 11/Sep/23 4:36 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4658 | 52082 | [Phương án trả tiền - D8] - Số tiền đã thanh toán (VND) trong bảng CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THEO HẠNG MỤC BẢO HIỂM đang lấy theo Đề xuất thanh toán | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 14/Aug/23 9:44 AM | 11/Sep/23 2:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4668 | 52182 | [Phương án trả tiền - D8] - Tab nhà Tái =>Chưa hiển thị Danh sách nhà Tái theo sản phẩm | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 15/Aug/23 10:50 AM | 11/Sep/23 2:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4878 | 53971 | [Hồ sơ bồi thường] End user 525 - Trường gqkn_ct.tyle_reten chỉ cho lưu 2 số phần thập phân | pvi.trungnt | hien.ltk | High | To Do |  | 06/Sep/23 8:27 AM | 06/Sep/23 8:27 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4634 | 51895 | [Công văn TDNT3 - D8] - Công văn thu đòi đã duyệt => Chưa đồng bộ tài liệu sang dms | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 11/Aug/23 8:43 AM | 31/Aug/23 9:22 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4841 | 53718 | [Mobile - D1] - Load dữ liệu danh sách hồ sơ chậm | hung.tq | hien.ltk | High | To Do |  | 30/Aug/23 3:43 PM | 30/Aug/23 3:43 PM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4759 | 53029 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Popup xác nhận hộ KH=> Vẫn hiển thị dữ liệu cũ khi đóng popup | mai.dt | mai.dt | High | To Do |  | 24/Aug/23 4:47 AM | 24/Aug/23 6:11 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-2860 | 43205 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>Load lại trang=> Show lỗi không xác định GQKN (EUSD-322) | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 01/Apr/23 3:04 AM | 23/Aug/23 6:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4716 | 52514 | [D6 - Bồi thường] - Thông báo bồi thường - Bổ sung chức năng Upload file trong popup Xác nhận đồng ý/từ chối đối với role Khách hàng | minh.tq5 | hien.ltk | High | To Do |  | 18/Aug/23 10:28 AM | 22/Aug/23 4:24 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4718 | 52633 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chấm công tự động =>Quá time setup => Chưa tự động kết thúc chấm công | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 21/Aug/23 6:47 AM | 21/Aug/23 6:47 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4555 | 51203 | [Chấm công( D5) - UAT] => PA thuê chuyên gia do công ty giám định tạo => GĐ/GĐV công ty giám định tạo CV => Show lỗi không có quyền upload file | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 03/Aug/23 9:40 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4392 | 50282 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Import đúng format và nội dung => Nhưng không được | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 24/Jul/23 6:50 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4528 | 51083 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => id_hsbt_ct lưu BC2 sau khi đồng bộ đang lấy theo BC1 khác PA | mbf.longh | mai.dt | High | Re-Open |  | 02/Aug/23 8:58 AM | 04/Aug/23 9:49 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4472 | 50739 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Duyệt BC2 khác loại tiền=> Update lại bản ghi hsbt_ct với BC1 chưa đúng số tiền về trạng thái 04 | mbf.longh | mai.dt | High | Re-Open |  | 28/Jul/23 9:06 AM | 04/Aug/23 8:54 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4480 | 50823 | [Đồng bộ Pias - D7] - Lưu sai và đồng bộ sai số tiền của tờ trình Kết quả thanh lý | mbf.longh | hien.ltk | High | To Do |  | 31/Jul/23 4:02 AM | 31/Jul/23 4:02 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4917 | 54423 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chi tiết CV =>Chưa bắt đầu chấm công được=>Show lỗi "Công việc chấm công có tên công việc trùng với kế hoạch giám định" | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 10:41 AM | 12/Sep/23 2:43 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4921 | 54459 | [D5 - BCGĐ] "Đổi tên trường 'Tên hạng mục tổn thất ' thành 'Thông tin chung' Đổi text area thành CKeditor" | manh.trantien | huong.htt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 2:33 AM | 12/Sep/23 2:33 AM |  | End-user
Bug | MG-4908 | 54380 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Sửa lại nội dung thông báo khi KH khai báo tổn thất thành công | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 7:46 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4915 | 54408 | [Mobile - D1] - Tìm kiếm - Không hiện thông báo khi nhập dữ liệu tìm kiếm không tồn tại trên db | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 9:27 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4867 | 53915 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Thêm mới CV => Với các PA tự giám định/Chỉ định công ty giám định => Chưa có chức vụ chưa bắt buộc | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 06/Sep/23 3:53 AM | 12/Sep/23 2:17 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4911 | 54399 | [Ước phí (D5) - UAT] - Tiền tệ không có dữ liệu =>Đang để text tiếng anh | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 9:03 AM | 12/Sep/23 2:05 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4920 | 54438 | [Phương án giám định - UAT] - Vẫn đang Hiển thị Hồ sơ mà công ty giám định đó không xử lý nữa | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 2:04 AM | 12/Sep/23 2:04 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4918 | 54427 | [D6] Tên tờ trình chỉ cho phép nhập 150 ký tự | manh.trantien | huong.htt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 11:11 AM | 11/Sep/23 11:11 AM |  | End-user
Bug | MG-4675 | 52218 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chi tiết xác nhận tiền về => Hoàn thành thu đòi bị mất tích khi thêm mới đã tích rồi | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 16/Aug/23 3:32 AM | 11/Sep/23 10:31 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4874 | 53958 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Phòng ban trạng thái đến NT3-chờ duyệt chưa đúng | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Sep/23 7:24 AM | 11/Sep/23 10:03 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4914 | 54407 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Đề xuất thanh lý: Hiển thị thiếu tờ trình gán với Đề xuất thanh lý | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:19 AM | 11/Sep/23 9:19 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4902 | 54366 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Xoá file trong thư mục => Chưa mất file bên cạnh đi luôn mà phải load lại | manh.trantien | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 4:54 AM | 11/Sep/23 9:15 AM |  | td
Bug | MG-3806 | 46720 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Xác nhận tiền về - Thêm checkbox Hoàn thành Thu đòi. Số tiền thu đòi < Số ước thì Ghi chú chuyển thành Bắt buộc. Nếu tick hoàn thành sẽ đóng tờ trình thu đòi và không chọn đc tờ trình ở xác nhận tiền về tiếp theo | manh.trantien | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 02/Jun/23 7:31 AM | 11/Sep/23 9:14 AM |  | D8
Bug | MG-4913 | 54404 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Cập nhât/Chi tiết/Refresh trang không hiển thị dữ liệu | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:13 AM | 11/Sep/23 9:13 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4912 | 54401 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Hiển thị nội dung Message lỗi sai | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:11 AM | 11/Sep/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4910 | 54396 | [Ước phí (D5) - UAT] - Tỷ giá => có dữ liệu rồi vẫn show lỗi | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 8:54 AM | 11/Sep/23 8:56 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4036 | 48089 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Không có KH đang check KH theo cccd | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 21/Jun/23 4:25 AM | 11/Sep/23 8:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4907 | 54379 | [QTHT] - Noti: Sửa lại giao diện nhận Notifications | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:38 AM | 11/Sep/23 7:38 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4906 | 54378 | [Thu đòi NT3 - UAT] - Danh sách hồ sơ =>Chưa hiển thị số lượng bản ghi ở các Tab | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:30 AM | 11/Sep/23 7:30 AM |  | TDNT3
Bug | MG-3552 | 45411 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Công văn thu đòi - Lỗi luồng trong trường hợp có tích pháp chế nhưng không tìm thấy user pháp chế | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | In Progress |  | 12/May/23 4:06 AM | 11/Sep/23 7:24 AM |  | D8
Bug | MG-4618 | 51778 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Cán bộ xác nhận hộ NT3 => Đề nghị đề xuất chưa hiển thị file upload xác nhận hộ KH | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 10/Aug/23 7:03 AM | 11/Sep/23 4:38 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4625 | 51843 | [Công văn TDNT3 - D8] - Vừa chuyển xử lý xong => Icon sửa và xoá đang bị mất đi | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Aug/23 2:14 AM | 11/Sep/23 4:37 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4901 | 54360 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Thêm mới/Cập nhật: Thiếu validate cho sản phẩm bảo hiểm | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 4:23 AM | 11/Sep/23 4:25 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4900 | 54359 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Thêm sản phẩm BH => Vẫn đang hiển thị loại tiền đã chọn rồi | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 4:13 AM | 11/Sep/23 4:13 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4899 | 54349 | [Tờ trình NT3 - UAT] - Sửa loại tiền=> Tổng số tiền thu đòi (nguyên tệ) bị mất dữ liệu và không tính lại Tổng số tiền thu đòi (VND) | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 3:48 AM | 11/Sep/23 4:05 AM
Bug | MG-3791 | 46672 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Tờ trình thu đòi - Hiển thị sai trạng thái của tờ trình khi đến bước xác nhận hộ NT3 | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | Re-Open |  | 01/Jun/23 11:13 AM | 11/Sep/23 2:35 AM |  | D5
Bug | MG-4583 | 51413 | [Phương án trả tiền - D8] - Phòng ban trạng thái chưa hiển thị theo các phạm vi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 07/Aug/23 7:03 AM | 11/Sep/23 2:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4654 | 52066 | [Phương án trả tiền - D8] - Danh sách Tờ trình thu đòi hiển thị chưa đúng | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 8:38 AM | 11/Sep/23 2:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4879 | 53989 | [Phương án trả tiền - D8] - Chưa tìm kiếm được Tờ trình thu đòi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 9:56 AM | 11/Sep/23 2:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4897 | 54256 | [Phương án giám định - UAT] - Hồ sơ tất cả PA là fronting => Chưa update tthai_hso.ma_trangthai là DAXL | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Sep/23 9:18 AM | 08/Sep/23 9:18 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4890 | 54217 | [Ước phí (D5) - UAT] - Chưa hiển thị file đã upload | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Sep/23 6:56 AM | 08/Sep/23 6:56 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4889 | 54210 | [D1] Tại khai báo tổn thất, thông tin "THÔNG TIN HỢP ĐỒNG" sửa thành "THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM" cho rõ ràng hơn | mobifone.hoacs | huong.htt | Medium | To Do |  | 08/Sep/23 6:12 AM | 08/Sep/23 6:12 AM |  | End-user
Bug | MG-4695 | 52362 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền xem danh sach CV đã chấm công nhưng vẫn hiển thị | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 17/Aug/23 7:59 AM | 08/Sep/23 4:43 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4055 | 48178 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Cập nhật biên bản=> Không thấy file được upload | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 22/Jun/23 7:20 AM | 08/Sep/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3910 | 47267 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Chưa hiển thị số bản ghi trên các Tab lọc | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 12/Jun/23 3:29 AM | 08/Sep/23 2:50 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4883 | 54068 | [Phương án giám định - UAT] - User có quyền phân công => Đang chưa Enable button Phân công | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 07/Sep/23 8:14 AM | 07/Sep/23 8:14 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4124 | 48593 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị số lượng của các Tab lọc nhanh | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 27/Jun/23 10:31 AM | 07/Sep/23 3:56 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4712 | 52446 | [Lịch sử thao tác] Thêm lịch sử thao tác cho D1,2 | chinh.dovan | huong.htt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:39 AM | 07/Sep/23 3:55 AM
Bug | MG-4880 | 53997 | [Phương án trả tiền - D8] - Tỷ lệ giữ lại của PVI=> Chưa hiển thị đúng | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 10:34 AM | 06/Sep/23 10:34 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4503 | 50979 | [QL trao đổi] Khi tạo nhóm ở ngoài thì không thấy hiển thị nhóm đã được tạo | hung.tq | huong.htt | Medium | Re-Open |  | 01/Aug/23 8:50 AM | 06/Sep/23 9:20 AM
Bug | MG-4877 | 53969 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đăng nhập tài khoản KH =>Vẫn đang cho nhìn thấy danh sách CV khi chưa đến luồng duyệt của KH | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 8:24 AM | 06/Sep/23 8:24 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4378 | 50204 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Không đúng với số lượng hiển thị/trang | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 21/Jul/23 9:35 AM | 06/Sep/23 6:08 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4870 | 53937 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Nhập Số tiền sau dấu phẩy có 2 số các trường thành tiền=>Đang chưa hiển thị đúng Tổng và đang không thấy hết dữ liệu | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:37 AM | 06/Sep/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4869 | 53932 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Tính sai Số tiền bồi thường/tạm ứng (Nguyên tệ) (VI) = (I) - (II) -(III) - (IV) - (V), Tổng: Đề xuất bồi thường/ tạm ứng (VND)(VIII),Ước bồi thường còn lại (VND | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:26 AM | 06/Sep/23 4:26 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4496 | 50949 | [QL trao đổi] Hiển thị lỗi khi add user đã tồn tại | hung.tq | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 6:59 AM | 05/Sep/23 6:21 AM
Bug | MG-4497 | 50954 | [QL trao đổi] Khi xóa user thì hệ thống báo 'Lỗi' | hung.tq | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 7:12 AM | 05/Sep/23 6:21 AM
Bug | MG-4677 | 52229 | [Công văn TDNT3 - D8] - LĐ trả lại công văn=> Chủ trì/Phối hợp vào => Các thông tin Đang bị disable | manh.trantien | mai.dt | Medium | In Progress |  | 16/Aug/23 4:22 AM | 05/Sep/23 3:57 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4387 | 50268 | [Thực hiện giám định - UAT] - Giám định viên/chuyên gia của PA chỉ định cty giám định=>Đang hiển thị GĐ công ty giám định(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 24/Jul/23 3:29 AM | 05/Sep/23 3:12 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4816 | 53492 | [QL template] - End User 516: Cần bổ sung cột Tiến trình hồ sơ; Thao tác | chinh.dovan | huong.htt | Medium | In Progress |  | 29/Aug/23 3:08 AM | 31/Aug/23 4:36 AM |  | End-user
Bug | MG-4553 | 51191 | [D3] Hiển thị số bản ghi trên 1 trang không chính xác | pvi.trungnt | huong.htt | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 8:50 AM | 31/Aug/23 2:59 AM
Bug | MG-3429 | 44997 | [THGD - UAT] - D5 - Chấm công - Phí giám định - Lỗi chưa lấy được trường loại tiền | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 05/May/23 9:36 AM | 31/Aug/23 2:04 AM |  | D5
Bug | MG-2089 | 40765 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉnh sửa lại quyền và vị trí các quyền | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 27/Feb/23 3:17 AM | 31/Aug/23 2:02 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-3048 | 43695 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Ước phí - YC chỉnh sửa phần export và import (yc mới từ KH) | mai.dt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Apr/23 2:19 AM | 31/Aug/23 1:59 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3078 | 43785 | [THGD - UAT] - D5 - Tab Chấm công -> Chấm công - Lỗi chưa check trùng tên cv được thêm ở kế hoạch và thêm ở chấm công | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Apr/23 9:13 AM | 30/Aug/23 11:11 AM |  | D5
Bug | MG-2761 | 42971 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Kế hoạch - Lỗi không hiển thị button thêm mới công việc | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 29/Mar/23 3:30 AM | 30/Aug/23 11:11 AM |  | D5
Bug | MG-2818 | 43103 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Kế hoạch - Lỗi k hiển thị được đề xuất kiến nghị khi user thực hiện trả lại | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 30/Mar/23 8:51 AM | 30/Aug/23 11:10 AM |  | D5
Bug | MG-2984 | 43528 | [Mobi-Phương án giám định]-Tk k có phân quyền phê duyệt/ trả lại nhưng call api 200 và có lưu log | hien.ltk | hien.ltk | Medium | Re-Open |  | 06/Apr/23 8:59 AM | 30/Aug/23 11:09 AM |  | Mobile
Bug | MG-3012 | 43619 | [Mobile-Phương án giám định] - API- Xác nhận hộ khách hàng/ Khách hàng phê duyệt đang bị lỗi 500 | hien.ltk | hien.ltk | Medium | To Do |  | 07/Apr/23 10:13 AM | 30/Aug/23 11:09 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-3032 | 43662 | [Mobile-Phương án giám định] - API-Dùng tài khoản không được phân quyền call api trả lại nhưng lại call thành công | hien.ltk | hien.ltk | Medium | To Do |  | 10/Apr/23 7:20 AM | 30/Aug/23 11:09 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-4309 | 49946 | [Mobile - Trao đổi] - Trao đổi - Lỗi hiển thị message tên nhóm khi để trống | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 18/Jul/23 8:51 AM | 30/Aug/23 11:08 AM |  | Mobile
Bug | MG-4488 | 50897 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa có file ở các thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 2:04 AM | 30/Aug/23 11:05 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4252 | 49645 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lập HSBT => Chưa đồng bộ đúng số tiền sang bảng hsbt_uoc | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 13/Jul/23 2:55 AM | 30/Aug/23 11:01 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4807 | 53402 | [D6] - End user 360 - Không có chức năng upload file | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:20 AM | 29/Aug/23 10:27 AM |  | End-user
Bug | MG-4779 | 53298 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Thêm mới BCTT => File trong thư mục thêm mới đang hiển thị cả file ở tiến trình KBTT | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:24 AM | 29/Aug/23 3:14 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4789 | 53344 | [D2] Gửi thừa thông tin cho các ban | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 4:34 AM | 28/Aug/23 4:34 AM |  | End-user
Bug | MG-4788 | 53343 | [D1] Lưu KBTT thì báo lỗi không có id phân cấp | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 4:33 AM | 28/Aug/23 4:33 AM |  | End-user
Bug | MG-4787 | 53341 | [D3] Lỗi chuyển phân cấp | dat.dv5 | huong.htt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 4:31 AM | 28/Aug/23 4:31 AM |  | End-user
Bug | MG-4782 | 53310 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 2:41 AM | 28/Aug/23 4:19 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4425 | 50464 | [Thực hiện giám định - UAT] - Quay mãi không load lên danh sách noti | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 26/Jul/23 2:30 AM | 28/Aug/23 3:55 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4784 | 53315 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:51 AM | 28/Aug/23 2:51 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4775 | 53169 | [Thực hiện giám định - UAT] - User quản lý đơn vị khác=> Đang không xem được hồ sơ của các đơn vị quản lý ( Dựa theo các quyền xem mà user có) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 7:23 AM | 25/Aug/23 7:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4636 | 51906 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Click tab Hồ sơ bồi thường báo lỗi 500 (role KH) | dat.dv5 | hien.ltk | Medium | To Do |  | 11/Aug/23 9:40 AM | 25/Aug/23 4:03 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4747 | 52882 | [Ước phí (D5) - UAT] - File biểu mẫu=> Thiếu Số tiền ước phí (VND) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 4:46 AM | 23/Aug/23 4:46 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-1107 | 37064 | [Quản lý tài khoản-Staging] - Trình tự foucus chuột khi click Tab và Shift Tab chưa chuẩn | mobifone.hoacs | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Dec/22 3:12 AM | 23/Aug/23 3:41 AM |  | QTHT-Staging
Bug | MG-4536 | 51124 | [Mobile] - Lập khai báo tổn thất - tài khoản lỗi thêm mới kbtt | hung.tq | hien.ltk | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 3:14 AM | 23/Aug/23 3:13 AM |  | Mobile
Bug | MG-4142 | 48696 | [Thanh lý tài sản - UAT] - Sửa notification và email để hiện đúng tiêu đề, nội dung theo cấu hình trong chức năng Quản lý template | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 29/Jun/23 4:22 AM | 23/Aug/23 2:09 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4730 | 52762 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Gửi mail => Chưa có Email To | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:29 AM | 22/Aug/23 3:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4729 | 52737 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nội dung Noti chưa đúng | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:17 AM | 22/Aug/23 3:18 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4656 | 52068 | [D5 - Bảng tính điều chình] Định danh file | hue.ntm | huong.htt | Medium | In-Review |  | 14/Aug/23 8:39 AM | 18/Aug/23 3:55 AM
Bug | MG-3289 | 44535 | [Mobile - Phương án giám định] - API- Màn hình danh sách phương án giám định đang thiếu dữ liệu | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 24/Apr/23 6:31 AM | 17/Aug/23 10:07 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-3292 | 44542 | [Mobile-Phương án giám định] - API- Chi tiết phương án đang hiển thị sai 1 số trường thông tin | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 24/Apr/23 7:20 AM | 17/Aug/23 10:06 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-4643 | 51979 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đang cảnh báo trùng CV khi có time kết thúc này=time bắt đầu của CV khác | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 3:09 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4593 | 51532 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Show lỗi other | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Aug/23 9:10 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4531 | 51100 | [Ước phí (D5) - UAT] - Import file Ước phí =>Show lỗi Thời gian làm việc dù đã nhập đúng định dạng rồi | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 10:12 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4519 | 51053 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Import CV =>Hiển thị chưa đúng ngày đã nhập | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 4:34 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4490 | 50910 | [Kế hoạch khắc phục( D5) - UAT] => Đang hiển thị cả file bên kế hoạch giám định | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 01/Aug/23 2:44 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4457 | 50643 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chưa cảnh báo trùng công việc | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 2:17 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4422 | 50430 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => GĐ công ty giám định không tạo được Tab Kế hoạch GĐ/Kế hoạch khắc phục/Chấm công/Biên bản từ PA thuê chuyên gia do cty giám định tạo | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 25/Jul/23 10:36 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4238 | 49473 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền upload file =>Vẫn cho lưu CV chấm công | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Jul/23 7:19 AM | 17/Aug/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4608 | 51635 | [Yêu cầu thanh toán (D5)-UAT] - Đơn fronting => Vừa tạo YCTT xong => Các thông tin đang bị disable | mai.dt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 09/Aug/23 8:16 AM | 14/Aug/23 6:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4638 | 51918 | [Coverpage] Hiển thị lỗi 500 khi click vào Báo cáo tổn thất | mobifone.ducna | huong.htt | Medium | To Do |  | 11/Aug/23 10:28 AM | 11/Aug/23 10:33 AM
Bug | MG-4590 | 51495 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Upload file xác nhận của KH => Không thấy file đã upload xác nhận vào thư mục đâu | mbf.longh | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Aug/23 4:48 AM | 08/Aug/23 4:48 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4527 | 51077 | [Thanh lý tài sản - UAT] - PATT - Không hiển thị Tên nhà đồng bảo hiểm, Vai trò đồng bảo hiểm | hien.ltk | hien.ltk | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 8:18 AM | 07/Aug/23 3:23 PM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4521 | 51063 | [Coverpage] hiển thị sai thông tin tại D2 | mobifone.ducna | huong.htt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 6:13 AM | 02/Aug/23 10:17 AM
Bug | MG-4507 | 51004 | [Coverpage] Bỏ lựa chọn Đánh giá trong Tiến trình hồ sơ | mobifone.ducna | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 11:22 AM | 01/Aug/23 11:22 AM
Bug | MG-4325 | 50011 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Coppy ảnh và text vào text editor => Lỗi file ảnh coppy | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Jul/23 4:07 AM | 27/Jul/23 4:13 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4327 | 50017 | [D6] Check lại luồng duyệt và luồng duyệt cho pháp chế khi giá trị dưới 1 tỷ | hien.ltk | huong.htt | Medium | To Do |  | 19/Jul/23 4:36 AM | 19/Jul/23 4:36 AM
Bug | MG-4205 | 49159 | [Thực hiện giám định - UAT] - Chưa có trả lại phân cấp cũ khi duyệt phân cấp | mbf.longh | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Jul/23 7:36 AM | 06/Jul/23 7:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4109 | 48471 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chuyển phân cấp của BC =>Đơn trên phân cấp nhưng vẫn chưa hiển thị popup để chuyển phân cấp | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 26/Jun/23 9:46 AM | 27/Jun/23 8:12 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3150 | 44051 | [Khai báo tổn thất] - Upload file - upload file bị lặp lại đề mục và số file đã upload | hung.tq | thao.ltt | Medium | In-Review |  | 14/Apr/23 7:35 AM | 21/Jun/23 10:25 AM |  | Mobile
Bug | MG-3402 | 44907 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - User có quyền sửa/xoá CV => Đến user đó duyệt không sửa xoá được | mobifone.ducna | mai.dt | Medium | In-Review |  | 04/May/23 3:14 AM | 20/Jun/23 8:44 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4794 | 53371 | [Cover Page] - Các trường mã tờ trình chưa được link đến chi tiết các tờ trình | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:10 AM | 05/Sep/23 8:32 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4833 | 53637 | [Cover Page] - Lỗi Css: Chỉnh lại format loại tiền | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 6:40 AM | 05/Sep/23 7:33 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4837 | 53663 | [Cover Page] - D5: Ước phí giám định: Hiển thị sai Format | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 7:38 AM | 05/Sep/23 7:29 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4854 | 53766 | [Cover Page] - D7: Dữ liệu của Đấu giá sai và thiếu | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 4:21 AM | 31/Aug/23 4:21 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4852 | 53760 | [Cover Page] - D7: Dữ liệu trạng thái của Thẩm định giá sai | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 3:59 AM | 31/Aug/23 3:59 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4846 | 53748 | [Cover Page] - D7: K cập nhật trạng thái CoverPage khi thực hiện phê duyệt Hội đồng thanh lý | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 2:53 AM | 31/Aug/23 3:02 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4839 | 53680 | [Cover Page] - D6: Trạng thái của GQKN đang hiển thị sai | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 9:10 AM | 30/Aug/23 9:10 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4836 | 53662 | [Cover Page] - D5: Ước phí giám định: Lấy sai Loại tiền | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 7:38 AM | 30/Aug/23 7:38 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4832 | 53617 | [Cover Page] - D5: Báo cáo giám định | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 3:24 AM | 30/Aug/23 6:33 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4831 | 53615 | [Cover Page] - D5: Báo cáo giám định: Thông tin Ước bồi thường đang sai | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 3:07 AM | 30/Aug/23 3:07 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4830 | 53610 | [Cover Page] - D5: Thông tin PAGĐ thiếu Đơn vị giám định và Giám định viên | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 2:44 AM | 30/Aug/23 2:44 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4829 | 53609 | [Cover Page] - D5: Dữ liệu Guid, ID KBTT sai | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 2:42 AM | 30/Aug/23 2:42 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4804 | 53394 | [Cover Page] - D4: loại Phương án Thuê chuyên gia | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:57 AM | 28/Aug/23 7:57 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4803 | 53392 | [Cover Page] - D4: | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:51 AM | 28/Aug/23 7:51 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4802 | 53389 | [Cover Page] - D4: Dữ liệu thiếu thông tin Phương án | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:40 AM | 28/Aug/23 7:40 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4801 | 53386 | [Cover Page] - Click Chi tiết vào BCTT lỗi 500 trong khi BCTT đã được lập | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:35 AM | 28/Aug/23 7:35 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4800 | 53384 | [Cover Page] - Thông tin chung D2: Dữ liệu tình trạng + Trạng thái nộp phí hiển thị sai so với BCTT | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:34 AM | 28/Aug/23 7:34 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4799 | 53383 | [Cover Page] - Thông tin chung: Đơn vị cấp đơn hiển thị sai dữ liệu | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:33 AM | 28/Aug/23 7:33 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4798 | 53382 | [Cover Page] - Dữ liệu tại thông tin chung lấy thiếu | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:31 AM | 28/Aug/23 7:31 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4797 | 53380 | [Cover Page] - Lỗi API Thư mục tiến trình | mobifone.ducna | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:30 AM | 28/Aug/23 7:30 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4905 | 54377 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Thêm mới: Bỏ icon Xóa nếu là dòng dữ liệu đầu tiên | manh.trantien | hue.ntm | Lowest | To Do |  | 11/Sep/23 7:27 AM | 11/Sep/23 7:27 AM |  | TLTS-UAT

## Trần Tiến Mạnh
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4866 | 53912 | [Công văn TDNT3 - D8] - Tạo mới công văn xong => Mất sản phẩm bảo hiểm | manh.trantien | mai.dt | Highest | To Do |  | 06/Sep/23 3:48 AM | 11/Sep/23 4:36 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4609 | 51652 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa hiển thị Tờ trình thu đòi người thứ 3 đã duyệt | manh.trantien | mai.dt | High | Re-Open |  | 09/Aug/23 9:17 AM | 11/Sep/23 10:31 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4666 | 52179 | [Phương án trả tiền - D8] - Tờ trình thu đòi => Đang hiển thị các tờ trình chưa duyệt | manh.trantien | mai.dt | High | In-Review |  | 15/Aug/23 10:31 AM | 11/Sep/23 9:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4739 | 52807 | [Chi phí pháp lý - D8] - Thêm mới Chi phí pháp lý=>Bên pháp lý đang cho nhập | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 22/Aug/23 8:29 AM | 11/Sep/23 4:36 AM |  | TDNT3
Bug | MG-2860 | 43205 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>Load lại trang=> Show lỗi không xác định GQKN (EUSD-322) | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 01/Apr/23 3:04 AM | 23/Aug/23 6:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4918 | 54427 | [D6] Tên tờ trình chỉ cho phép nhập 150 ký tự | manh.trantien | huong.htt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 11:11 AM | 11/Sep/23 11:11 AM |  | End-user
Bug | MG-4917 | 54423 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chi tiết CV =>Chưa bắt đầu chấm công được=>Show lỗi "Công việc chấm công có tên công việc trùng với kế hoạch giám định" | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 10:41 AM | 11/Sep/23 10:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4675 | 52218 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chi tiết xác nhận tiền về => Hoàn thành thu đòi bị mất tích khi thêm mới đã tích rồi | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 16/Aug/23 3:32 AM | 11/Sep/23 10:31 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4914 | 54407 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Đề xuất thanh lý: Hiển thị thiếu tờ trình gán với Đề xuất thanh lý | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:19 AM | 11/Sep/23 9:19 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4902 | 54366 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Xoá file trong thư mục => Chưa mất file bên cạnh đi luôn mà phải load lại | manh.trantien | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 4:54 AM | 11/Sep/23 9:15 AM |  | td
Bug | MG-3806 | 46720 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Xác nhận tiền về - Thêm checkbox Hoàn thành Thu đòi. Số tiền thu đòi < Số ước thì Ghi chú chuyển thành Bắt buộc. Nếu tick hoàn thành sẽ đóng tờ trình thu đòi và không chọn đc tờ trình ở xác nhận tiền về tiếp theo | manh.trantien | mobifone.giangtth | Medium | In-Review |  | 02/Jun/23 7:31 AM | 11/Sep/23 9:14 AM |  | D8
Bug | MG-4913 | 54404 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Cập nhât/Chi tiết/Refresh trang không hiển thị dữ liệu | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:13 AM | 11/Sep/23 9:13 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4912 | 54401 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Hiển thị nội dung Message lỗi sai | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:11 AM | 11/Sep/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4907 | 54379 | [QTHT] - Noti: Sửa lại giao diện nhận Notifications | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:38 AM | 11/Sep/23 7:38 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4618 | 51778 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Cán bộ xác nhận hộ NT3 => Đề nghị đề xuất chưa hiển thị file upload xác nhận hộ KH | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 10/Aug/23 7:03 AM | 11/Sep/23 4:38 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4625 | 51843 | [Công văn TDNT3 - D8] - Vừa chuyển xử lý xong => Icon sửa và xoá đang bị mất đi | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Aug/23 2:14 AM | 11/Sep/23 4:37 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4901 | 54360 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Thêm mới/Cập nhật: Thiếu validate cho sản phẩm bảo hiểm | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 4:23 AM | 11/Sep/23 4:25 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4900 | 54359 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Thêm sản phẩm BH => Vẫn đang hiển thị loại tiền đã chọn rồi | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 4:13 AM | 11/Sep/23 4:13 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4899 | 54349 | [Tờ trình NT3 - UAT] - Sửa loại tiền=> Tổng số tiền thu đòi (nguyên tệ) bị mất dữ liệu và không tính lại Tổng số tiền thu đòi (VND) | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 3:48 AM | 11/Sep/23 4:05 AM
Bug | MG-4677 | 52229 | [Công văn TDNT3 - D8] - LĐ trả lại công văn=> Chủ trì/Phối hợp vào => Các thông tin Đang bị disable | manh.trantien | mai.dt | Medium | In Progress |  | 16/Aug/23 4:22 AM | 05/Sep/23 3:57 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4905 | 54377 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Thêm mới: Bỏ icon Xóa nếu là dòng dữ liệu đầu tiên | manh.trantien | hue.ntm | Lowest | To Do |  | 11/Sep/23 7:27 AM | 11/Sep/23 7:27 AM |  | TLTS-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4702 | 52387 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab phí giám định=> Thay đổi loại tiền => Đơn giá (Nguyên tệ) chưa thay đổi theo đúng dữ liệu cấu hình | manh.trantien | mai.dt | High | Done |  | 17/Aug/23 9:46 AM | 11/Sep/23 6:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-2422 | 41814 | Quản lý Hồ sơ- Lập phương án giám định - lỗi mesage upload file sau khi thêm mới thuê chuyên gia thành công | manh.trantien | canh.nt | Medium | Done |  | 13/Mar/23 4:28 AM | 11/Sep/23 6:31 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4113 | 48505 | [D6, D8] Không thấy file đính kèm hiện lên ở góc trái màn hình cũng như chọn mở biên bản giám định lên cũng không thấy file | manh.trantien | huong.htt | Medium | Done |  | 27/Jun/23 2:24 AM | 11/Sep/23 6:03 AM
Bug | MG-4611 | 51671 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Button Lưu vẫn đang Enable khi chưa thay đổi thông tin nào | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 09/Aug/23 10:23 AM | 11/Sep/23 4:57 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4884 | 54085 | [Chấm công( D5) - UAT] => Thêm mới CV => Với các PA tự giám định/Chỉ định công ty giám định => Chưa có chức vụ chưa bắt buộc | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 07/Sep/23 8:49 AM | 11/Sep/23 2:13 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4891 | 54224 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>cập nhật từ Công ty TNHH Giám định Bảo Định (BADINCO) sang Công ty TNHH Giám định Bảo Định=> Không lưu được PAGD | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 08/Sep/23 7:32 AM | 11/Sep/23 2:06 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4892 | 54225 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => Vừa tạo PA xong => Giữ nguyên màn Click cập nhật từ Công ty TNHH Giám định Bảo Định (BADINCO) sang Công ty TNHH Giám định Bảo Định=> Show lỗi | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 08/Sep/23 7:39 AM | 11/Sep/23 2:04 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4796 | 53379 | [Cover Page] - Lỗi Refresh trang | manh.trantien | hue.ntm | Low | Ready To Test |  | 28/Aug/23 7:25 AM | 11/Sep/23 4:40 AM |  | CoverPage-UAT
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4918 | 54427 | [D6] Tên tờ trình chỉ cho phép nhập 150 ký tự | manh.trantien | huong.htt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 11:11 AM | 11/Sep/23 11:11 AM |  | End-user
Bug | MG-4914 | 54407 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Đề xuất thanh lý: Hiển thị thiếu tờ trình gán với Đề xuất thanh lý | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:19 AM | 11/Sep/23 9:19 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4902 | 54366 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Xoá file trong thư mục => Chưa mất file bên cạnh đi luôn mà phải load lại | manh.trantien | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 4:54 AM | 11/Sep/23 9:15 AM |  | td
Bug | MG-4913 | 54404 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Cập nhât/Chi tiết/Refresh trang không hiển thị dữ liệu | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:13 AM | 11/Sep/23 9:13 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4912 | 54401 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Hiển thị nội dung Message lỗi sai | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:11 AM | 11/Sep/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4907 | 54379 | [QTHT] - Noti: Sửa lại giao diện nhận Notifications | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:38 AM | 11/Sep/23 7:38 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4901 | 54360 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Thêm mới/Cập nhật: Thiếu validate cho sản phẩm bảo hiểm | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 4:23 AM | 11/Sep/23 4:25 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4900 | 54359 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Thêm sản phẩm BH => Vẫn đang hiển thị loại tiền đã chọn rồi | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 4:13 AM | 11/Sep/23 4:13 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4899 | 54349 | [Tờ trình NT3 - UAT] - Sửa loại tiền=> Tổng số tiền thu đòi (nguyên tệ) bị mất dữ liệu và không tính lại Tổng số tiền thu đòi (VND) | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 3:48 AM | 11/Sep/23 4:05 AM
Bug | MG-4905 | 54377 | [D7 - TLTS] - ĐXTL - Thêm mới: Bỏ icon Xóa nếu là dòng dữ liệu đầu tiên | manh.trantien | hue.ntm | Lowest | To Do |  | 11/Sep/23 7:27 AM | 11/Sep/23 7:27 AM |  | TLTS-UAT

## Đỗ Văn Chinh
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4816 | 53492 | [QL template] - End User 516: Cần bổ sung cột Tiến trình hồ sơ; Thao tác | chinh.dovan | huong.htt | Medium | In Progress |  | 29/Aug/23 3:08 AM | 31/Aug/23 4:36 AM |  | End-user
Bug | MG-4807 | 53402 | [D6] - End user 360 - Không có chức năng upload file | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:20 AM | 29/Aug/23 10:27 AM |  | End-user
Bug | MG-4784 | 53315 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:51 AM | 28/Aug/23 2:51 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4782 | 53310 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 2:41 AM | 28/Aug/23 4:19 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4779 | 53298 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Thêm mới BCTT => File trong thư mục thêm mới đang hiển thị cả file ở tiến trình KBTT | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:24 AM | 29/Aug/23 3:14 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4730 | 52762 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Gửi mail => Chưa có Email To | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:29 AM | 22/Aug/23 3:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4712 | 52446 | [Lịch sử thao tác] Thêm lịch sử thao tác cho D1,2 | chinh.dovan | huong.htt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:39 AM | 07/Sep/23 3:55 AM
Bug | MG-4488 | 50897 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa có file ở các thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 2:04 AM | 30/Aug/23 11:05 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4378 | 50204 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Không đúng với số lượng hiển thị/trang | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 21/Jul/23 9:35 AM | 06/Sep/23 6:08 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4142 | 48696 | [Thanh lý tài sản - UAT] - Sửa notification và email để hiện đúng tiêu đề, nội dung theo cấu hình trong chức năng Quản lý template | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 29/Jun/23 4:22 AM | 23/Aug/23 2:09 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4124 | 48593 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị số lượng của các Tab lọc nhanh | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 27/Jun/23 10:31 AM | 07/Sep/23 3:56 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-3910 | 47267 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Chưa hiển thị số bản ghi trên các Tab lọc | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 12/Jun/23 3:29 AM | 08/Sep/23 2:50 AM |  | PAGĐ-UAT
Thêm mới

## Lê Thị Kim Chi
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4867 | 53915 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Thêm mới CV => Với các PA tự giám định/Chỉ định công ty giám định => Chưa có chức vụ chưa bắt buộc | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 06/Sep/23 3:53 AM | 12/Sep/23 2:17 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4911 | 54399 | [Ước phí (D5) - UAT] - Tiền tệ không có dữ liệu =>Đang để text tiếng anh | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 9:03 AM | 12/Sep/23 2:05 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4910 | 54396 | [Ước phí (D5) - UAT] - Tỷ giá => có dữ liệu rồi vẫn show lỗi | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 8:54 AM | 11/Sep/23 8:56 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4036 | 48089 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Không có KH đang check KH theo cccd | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 21/Jun/23 4:25 AM | 11/Sep/23 8:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4870 | 53937 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Nhập Số tiền sau dấu phẩy có 2 số các trường thành tiền=>Đang chưa hiển thị đúng Tổng và đang không thấy hết dữ liệu | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:37 AM | 06/Sep/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4869 | 53932 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Tính sai Số tiền bồi thường/tạm ứng (Nguyên tệ) (VI) = (I) - (II) -(III) - (IV) - (V), Tổng: Đề xuất bồi thường/ tạm ứng (VND)(VIII),Ước bồi thường còn lại (VND | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:26 AM | 06/Sep/23 4:26 AM |  | THGD-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4898 | 54260 | [Ước phí (D5) - UAT] - Lưu Ước phí => Chưa show lỗi "Failed to compare two elements in the array" | chi.lekim | mai.dt | Highest | Done |  | 08/Sep/23 9:57 AM | 11/Sep/23 9:00 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4543 | 51141 | [Ước phí (D5) - UAT] - PA chỉ định công ty giám định => Chưa phân bổ sản phẩm => Vẫn CXL được | chi.lekim | mai.dt | High | Done |  | 03/Aug/23 4:32 AM | 11/Sep/23 8:50 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4748 | 52894 | [Ước phí (D5) - UAT] - Xoá CV=> Chuyển xử lý => Chưa show lỗi "Tổng ước phí và phân bổ ước phí theo sản phẩm khác nhau. Đề nghị kiểm tra và phân bổ lại" | chi.lekim | mai.dt | Medium | Done |  | 23/Aug/23 7:32 AM | 11/Sep/23 9:05 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4451 | 50588 | [Phương án giám định - UAT] - Tìm kiếm hồ sơ không có => Hiển thị sai pageszie khi không tìm kiếm được bản ghi | chi.lekim | mai.dt | Medium | Done |  | 27/Jul/23 7:22 AM | 11/Sep/23 8:46 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4740 | 52812 | [Phương án giám định - UAT] -Danh sách PA =>Giám định viên/chuyên gia của PA tự giám định Hiển thị chưa đúng(EUSD-497) | chi.lekim | mai.dt | Medium | Done |  | 22/Aug/23 8:51 AM | 11/Sep/23 8:05 AM |  | End-user | PAGĐ-UAT
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4911 | 54399 | [Ước phí (D5) - UAT] - Tiền tệ không có dữ liệu =>Đang để text tiếng anh | chi.lekim | mai.dt | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 9:03 AM | 12/Sep/23 2:05 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4910 | 54396 | [Ước phí (D5) - UAT] - Tỷ giá => có dữ liệu rồi vẫn show lỗi | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 8:54 AM | 11/Sep/23 8:56 AM |  | THGD-UAT

## Trịnh Quang Hưng
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4698 | 52368 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chưa có API gửi mail thông báo cho các bên liên quan ( EUSD - 299) | hung.tq | mai.dt | Highest | In-Review |  | 17/Aug/23 8:24 AM | 06/Sep/23 4:03 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4776 | 53178 | [Chấm công( D5) - UAT] => Tab Công việc đã chấm công=>Show lỗi không có quyền | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 25/Aug/23 8:00 AM | 25/Aug/23 8:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4714 | 52491 | [Mobile - D3] - Báo lỗi khi Chuyển phân cấp thủ công | hung.tq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Aug/23 8:57 AM | 18/Aug/23 8:57 AM |  | Mobile-D3
Bug | MG-3914 | 47303 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Bảng tính điều chỉnh => Chưa có upload file cho từng hạng mục | hung.tq | mai.dt | Highest | To Do |  | 12/Jun/23 6:57 AM | 17/Aug/23 8:27 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4841 | 53718 | [Mobile - D1] - Load dữ liệu danh sách hồ sơ chậm | hung.tq | hien.ltk | High | To Do |  | 30/Aug/23 3:43 PM | 30/Aug/23 3:43 PM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4718 | 52633 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chấm công tự động =>Quá time setup => Chưa tự động kết thúc chấm công | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 21/Aug/23 6:47 AM | 21/Aug/23 6:47 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4555 | 51203 | [Chấm công( D5) - UAT] => PA thuê chuyên gia do công ty giám định tạo => GĐ/GĐV công ty giám định tạo CV => Show lỗi không có quyền upload file | hung.tq | mai.dt | High | To Do |  | 03/Aug/23 9:40 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4392 | 50282 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Import đúng format và nội dung => Nhưng không được | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 24/Jul/23 6:50 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4897 | 54256 | [Phương án giám định - UAT] - Hồ sơ tất cả PA là fronting => Chưa update tthai_hso.ma_trangthai là DAXL | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Sep/23 9:18 AM | 08/Sep/23 9:18 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4890 | 54217 | [Ước phí (D5) - UAT] - Chưa hiển thị file đã upload | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Sep/23 6:56 AM | 08/Sep/23 6:56 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4695 | 52362 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền xem danh sach CV đã chấm công nhưng vẫn hiển thị | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 17/Aug/23 7:59 AM | 08/Sep/23 4:43 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4055 | 48178 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Cập nhật biên bản=> Không thấy file được upload | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 22/Jun/23 7:20 AM | 08/Sep/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4883 | 54068 | [Phương án giám định - UAT] - User có quyền phân công => Đang chưa Enable button Phân công | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 07/Sep/23 8:14 AM | 07/Sep/23 8:14 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4503 | 50979 | [QL trao đổi] Khi tạo nhóm ở ngoài thì không thấy hiển thị nhóm đã được tạo | hung.tq | huong.htt | Medium | Re-Open |  | 01/Aug/23 8:50 AM | 06/Sep/23 9:20 AM
Bug | MG-4877 | 53969 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đăng nhập tài khoản KH =>Vẫn đang cho nhìn thấy danh sách CV khi chưa đến luồng duyệt của KH | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 8:24 AM | 06/Sep/23 8:24 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4496 | 50949 | [QL trao đổi] Hiển thị lỗi khi add user đã tồn tại | hung.tq | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 6:59 AM | 05/Sep/23 6:21 AM
Bug | MG-4497 | 50954 | [QL trao đổi] Khi xóa user thì hệ thống báo 'Lỗi' | hung.tq | huong.htt | Medium | To Do |  | 01/Aug/23 7:12 AM | 05/Sep/23 6:21 AM
Bug | MG-4387 | 50268 | [Thực hiện giám định - UAT] - Giám định viên/chuyên gia của PA chỉ định cty giám định=>Đang hiển thị GĐ công ty giám định(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 24/Jul/23 3:29 AM | 05/Sep/23 3:12 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4775 | 53169 | [Thực hiện giám định - UAT] - User quản lý đơn vị khác=> Đang không xem được hồ sơ của các đơn vị quản lý ( Dựa theo các quyền xem mà user có) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 7:23 AM | 25/Aug/23 7:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4747 | 52882 | [Ước phí (D5) - UAT] - File biểu mẫu=> Thiếu Số tiền ước phí (VND) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 4:46 AM | 23/Aug/23 4:46 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4536 | 51124 | [Mobile] - Lập khai báo tổn thất - tài khoản lỗi thêm mới kbtt | hung.tq | hien.ltk | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 3:14 AM | 23/Aug/23 3:13 AM |  | Mobile
Bug | MG-4729 | 52737 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nội dung Noti chưa đúng | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:17 AM | 22/Aug/23 3:18 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3289 | 44535 | [Mobile - Phương án giám định] - API- Màn hình danh sách phương án giám định đang thiếu dữ liệu | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 24/Apr/23 6:31 AM | 17/Aug/23 10:07 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-3292 | 44542 | [Mobile-Phương án giám định] - API- Chi tiết phương án đang hiển thị sai 1 số trường thông tin | hung.tq | thao.ltt | Medium | In Progress |  | 24/Apr/23 7:20 AM | 17/Aug/23 10:06 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-4643 | 51979 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đang cảnh báo trùng CV khi có time kết thúc này=time bắt đầu của CV khác | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 3:09 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4593 | 51532 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Show lỗi other | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Aug/23 9:10 AM | 17/Aug/23 4:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4531 | 51100 | [Ước phí (D5) - UAT] - Import file Ước phí =>Show lỗi Thời gian làm việc dù đã nhập đúng định dạng rồi | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 10:12 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4519 | 51053 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Import CV =>Hiển thị chưa đúng ngày đã nhập | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 4:34 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4490 | 50910 | [Kế hoạch khắc phục( D5) - UAT] => Đang hiển thị cả file bên kế hoạch giám định | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 01/Aug/23 2:44 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4457 | 50643 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chưa cảnh báo trùng công việc | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Jul/23 2:17 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4422 | 50430 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => GĐ công ty giám định không tạo được Tab Kế hoạch GĐ/Kế hoạch khắc phục/Chấm công/Biên bản từ PA thuê chuyên gia do cty giám định tạo | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 25/Jul/23 10:36 AM | 17/Aug/23 4:39 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4272 | 49737 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => Duyệt PA Chưa thông báo đến GĐV | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Jul/23 3:05 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4238 | 49473 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền upload file =>Vẫn cho lưu CV chấm công | hung.tq | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Jul/23 7:19 AM | 17/Aug/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3150 | 44051 | [Khai báo tổn thất] - Upload file - upload file bị lặp lại đề mục và số file đã upload | hung.tq | thao.ltt | Medium | In-Review |  | 14/Apr/23 7:35 AM | 21/Jun/23 10:25 AM |  | Mobile
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-3365 | 44724 | [Khai báo tổn thất] - Thông tin hợp đồng - tạo tài khoản trên mobile , log tài khoản là 2 mà lúc lấy detail về lại trả ra 0 | hung.tq | thao.ltt | Medium | Ready To Test |  | 26/Apr/23 9:57 AM | 11/Sep/23 6:32 AM |  | KBTT-UAT | Mobile-D1
Bug | MG-3180 | 44165 | [Danh sách tổn thất] - Màn hình Danh sách tổn thất - Tài khoản không có quyền thêm mới nhưng lại hiển thị cho phép thêm mới | hung.tq | thao.ltt | Medium | Done |  | 18/Apr/23 2:11 AM | 11/Sep/23 3:06 AM |  | Mobile
Bug | MG-3366 | 44725 | [Khai báo tổn thất] - Thông tin hợp đồng - Trường Ưóc lượng tổn thất nhập bất kì số nào thì đều không nhận, không nhập j thì lại nhận | hung.tq | thao.ltt | Medium | Done |  | 26/Apr/23 10:03 AM | 11/Sep/23 2:49 AM |  | Mobile
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4917 | 54423 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chi tiết CV =>Chưa bắt đầu chấm công được=>Show lỗi "Công việc chấm công có tên công việc trùng với kế hoạch giám định" | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 10:41 AM | 12/Sep/23 2:43 AM |  | THGD-UAT

## Trần Minh
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4889 | 54210 | [D1] Tại khai báo tổn thất, thông tin "THÔNG TIN HỢP ĐỒNG" sửa thành "THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM" cho rõ ràng hơn | mobifone.hoacs | huong.htt | Medium | To Do |  | 08/Sep/23 6:12 AM | 08/Sep/23 6:12 AM |  | End-user
Bug | MG-1107 | 37064 | [Quản lý tài khoản-Staging] - Trình tự foucus chuột khi click Tab và Shift Tab chưa chuẩn | mobifone.hoacs | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Dec/22 3:12 AM | 23/Aug/23 3:41 AM |  | QTHT-Staging
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Thêm mới

## Nguyễn Thành Trung
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4868 | 53921 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - User có quyền PD nhưng chuyển sang chuyển xử lý chưa phải bước cuối=> show lỗi "Không có người dùng trong luồng duyệt ở bước tiếp theo" | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 06/Sep/23 4:07 AM | 11/Sep/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4875 | 53960 | [Đồng bộ Pias - D3] End user 525 - Lưu sai, thiếu dữ liệu 1 số trường thông tin | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 06/Sep/23 7:40 AM | 06/Sep/23 10:43 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4881 | 54000 | [Đồng bộ Pias - D3] End user 525 - Không đồng bộ dữ liệu vào bảng hsbt_uoc | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 06/Sep/23 10:42 AM | 06/Sep/23 10:42 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4741 | 52817 | [Hồ sơ bồi thường] - Mở hồ sơ - Không gửi đến user ở bước duyệt tiếp theo sau khi click Đề xuất mở hồ sơ | pvi.trungnt | hien.ltk | Highest | To Do |  | 22/Aug/23 9:21 AM | 31/Aug/23 3:03 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4418 | 50369 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa đồng bộ sang PIAS | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 25/Jul/23 6:49 AM | 15/Aug/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4876 | 53962 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Cán bộ Xác nhận hộ NT3 trả lại =>Phòng ban trạng thái chưa đúng | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 06/Sep/23 7:41 AM | 11/Sep/23 10:22 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4658 | 52082 | [Phương án trả tiền - D8] - Số tiền đã thanh toán (VND) trong bảng CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THEO HẠNG MỤC BẢO HIỂM đang lấy theo Đề xuất thanh toán | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 14/Aug/23 9:44 AM | 11/Sep/23 2:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4668 | 52182 | [Phương án trả tiền - D8] - Tab nhà Tái =>Chưa hiển thị Danh sách nhà Tái theo sản phẩm | pvi.trungnt | mai.dt | High | To Do |  | 15/Aug/23 10:50 AM | 11/Sep/23 2:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4878 | 53971 | [Hồ sơ bồi thường] End user 525 - Trường gqkn_ct.tyle_reten chỉ cho lưu 2 số phần thập phân | pvi.trungnt | hien.ltk | High | To Do |  | 06/Sep/23 8:27 AM | 06/Sep/23 8:27 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4634 | 51895 | [Công văn TDNT3 - D8] - Công văn thu đòi đã duyệt => Chưa đồng bộ tài liệu sang dms | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 11/Aug/23 8:43 AM | 31/Aug/23 9:22 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4920 | 54438 | [Phương án giám định - UAT] - Vẫn đang Hiển thị Hồ sơ mà công ty giám định đó không xử lý nữa | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 2:04 AM | 12/Sep/23 2:04 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4874 | 53958 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - Phòng ban trạng thái đến NT3-chờ duyệt chưa đúng | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Sep/23 7:24 AM | 11/Sep/23 10:03 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4906 | 54378 | [Thu đòi NT3 - UAT] - Danh sách hồ sơ =>Chưa hiển thị số lượng bản ghi ở các Tab | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:30 AM | 11/Sep/23 7:30 AM |  | TDNT3
Bug | MG-3552 | 45411 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Công văn thu đòi - Lỗi luồng trong trường hợp có tích pháp chế nhưng không tìm thấy user pháp chế | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | In Progress |  | 12/May/23 4:06 AM | 11/Sep/23 7:24 AM |  | D8
Bug | MG-3791 | 46672 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Tờ trình thu đòi - Hiển thị sai trạng thái của tờ trình khi đến bước xác nhận hộ NT3 | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | Re-Open |  | 01/Jun/23 11:13 AM | 11/Sep/23 2:35 AM |  | D5
Bug | MG-4583 | 51413 | [Phương án trả tiền - D8] - Phòng ban trạng thái chưa hiển thị theo các phạm vi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 07/Aug/23 7:03 AM | 11/Sep/23 2:15 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4654 | 52066 | [Phương án trả tiền - D8] - Danh sách Tờ trình thu đòi hiển thị chưa đúng | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 8:38 AM | 11/Sep/23 2:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4879 | 53989 | [Phương án trả tiền - D8] - Chưa tìm kiếm được Tờ trình thu đòi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 9:56 AM | 11/Sep/23 2:14 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4880 | 53997 | [Phương án trả tiền - D8] - Tỷ lệ giữ lại của PVI=> Chưa hiển thị đúng | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 10:34 AM | 06/Sep/23 10:34 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4553 | 51191 | [D3] Hiển thị số bản ghi trên 1 trang không chính xác | pvi.trungnt | huong.htt | Medium | To Do |  | 03/Aug/23 8:50 AM | 31/Aug/23 2:59 AM
Bug | MG-4252 | 49645 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lập HSBT => Chưa đồng bộ đúng số tiền sang bảng hsbt_uoc | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 13/Jul/23 2:55 AM | 30/Aug/23 11:01 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4425 | 50464 | [Thực hiện giám định - UAT] - Quay mãi không load lên danh sách noti | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 26/Jul/23 2:30 AM | 28/Aug/23 3:55 AM |  | THGD-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4685 | 52272 | [Công văn TDNT3 - D8] - Với bước tiếp theo không có user nào thoả mãn => Chưa Cảnh báo không có user bước kế tiếp mà đã PD thành công | pvi.trungnt | mai.dt | High | Ready To Test |  | 16/Aug/23 8:41 AM | 11/Sep/23 8:51 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4704 | 52422 | [Công văn TDNT3 - D8] - CXL công văn có xin ý kến PC nhưng lại không có PC trên hệ thống =>Phòng ban trạng thái =>Chưa chuyển đến user tiếp theo | pvi.trungnt | mai.dt | High | Ready To Test |  | 18/Aug/23 2:10 AM | 11/Sep/23 8:51 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4687 | 52283 | [Công văn TDNT3 - D8] - User đang không có vai trò trong luồng duyệt => Vẫn đang hiển thị các button PD/Trả lại/Lưu | pvi.trungnt | mai.dt | High | Ready To Test |  | 16/Aug/23 9:14 AM | 11/Sep/23 8:51 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4678 | 52250 | [Công văn TDNT3 - D8] - PC phê duyệt => Chưa hiển thị button PD | pvi.trungnt | mai.dt | High | Ready To Test |  | 16/Aug/23 6:54 AM | 11/Sep/23 8:51 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4805 | 53399 | [D6] - End user 326 - Lưu tờ trình phương án bồi thường trong trường hợp có tái fronting | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | Ready To Test |  | 28/Aug/23 8:18 AM | 11/Sep/23 8:52 AM |  | End-user
Bug | MG-4443 | 50557 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - Dữ liệu trường Tờ trình phương án bồi thường hiện lên chậm | pvi.trungnt | hien.ltk | Medium | Ready To Test |  | 27/Jul/23 3:28 AM | 11/Sep/23 8:52 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-3801 | 46711 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Công văn thu đòi - Gửi Notify, email thông báo, trường hợp nếu k tìm được user nào để gửi thì phải hiển thị thông báo lỗi | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | Done |  | 02/Jun/23 7:16 AM | 11/Sep/23 6:29 AM |  | D8
Bug | MG-3797 | 46704 | [Thu đòi NT3 - UAT] - D8 - Công văn, Tờ trình thu đòi - YC làm rõ từng trường dữ liệu sẽ được kế thừa từ tờ trình bồi thường tạm ứng (D6), công văn thu đòi, báo cáo giám định (D5) | pvi.trungnt | mobifone.giangtth | Medium | Done |  | 02/Jun/23 7:00 AM | 11/Sep/23 4:01 AM |  | D8
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4906 | 54378 | [Thu đòi NT3 - UAT] - Danh sách hồ sơ =>Chưa hiển thị số lượng bản ghi ở các Tab | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:30 AM | 11/Sep/23 7:30 AM |  | TDNT3

## Dương Quang Minh Mobile
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4813 | 53475 | [Mobile - D1] End user ID-6 - Thêm mới KBTT - Nhập CMND/Hộ chiếu có tồn tại trên hệ thống (tk thành viên) nhưng không tự động load thông tin | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 29/Aug/23 2:25 AM | 12/Sep/23 2:32 AM |  | End-user | Mobile-D1
Bug | MG-4903 | 54367 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị KBTT vừa đc thêm mới khi khai báo với số đơn sai (role Cán bộ) | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 11/Sep/23 4:59 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4569 | 51274 | [Mobile - D3] - Không enable chức năng Thông báo cho khách hàng sau khi chỉnh sửa thông tin | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 7:25 AM | 30/Aug/23 3:27 PM |  | Mobile-D3
Bug | MG-4904 | 54369 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị dữ liệu trường Người liên hệ, Email khi đăng nhập bằng tk KH | minh.dq1 | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Sep/23 6:40 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4916 | 54419 | [Mobile - D1] - Cập nhật KBTT - Không disable 1 số trường thông tin đối với KBTT do tk KH tạo (role Cán bộ) | minh.dq1 | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Sep/23 10:24 AM | 12/Sep/23 2:30 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4908 | 54380 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Sửa lại nội dung thông báo khi KH khai báo tổn thất thành công | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 7:46 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4915 | 54408 | [Mobile - D1] - Tìm kiếm - Không hiện thông báo khi nhập dữ liệu tìm kiếm không tồn tại trên db | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 9:27 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4309 | 49946 | [Mobile - Trao đổi] - Trao đổi - Lỗi hiển thị message tên nhóm khi để trống | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 18/Jul/23 8:51 AM | 30/Aug/23 11:08 AM |  | Mobile
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4896 | 54253 | [Mobile - D2] End user ID-12 - Thông tin xác nhận nộp phí - Tình trạng nộp phí và Trạng thái nộp phí hiển thị không đúng giá trị tương ứng | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Ready To Test |  | 08/Sep/23 9:08 AM | 11/Sep/23 10:27 AM |  | End-user | Mobile-D2
Bug | MG-4449 | 50584 | [Mobile -D2 ]- Báo cáo Tổn thất - Lỗi chưa hiển thị danh dách file đính kèm khi chọn BH | minh.dq1 | canh.nt | Medium | Done |  | 27/Jul/23 7:07 AM | 11/Sep/23 3:30 AM |  | Mobile
Bug | MG-4460 | 50653 | [Mobile - D2]- Báo cáo Tổn thất - Lỗi hiển thị message | minh.dq1 | canh.nt | Medium | Done |  | 28/Jul/23 3:26 AM | 11/Sep/23 3:26 AM |  | Mobile
Bug | MG-4285 | 49791 | [Mobile - D2 ]- Báo cáo tổn thất - Lỗi hiển thị buttonn sau khi role cuối duyệt | minh.dq1 | canh.nt | Medium | Done |  | 14/Jul/23 9:13 AM | 11/Sep/23 3:25 AM |  | Mobile
Bug | MG-4270 | 49725 | [Mobile - D2]- Lập báo cáo Tổn thất - Lỗi màn hình nhà đồng | minh.dq1 | canh.nt | Medium | Done |  | 14/Jul/23 2:31 AM | 11/Sep/23 3:24 AM |  | Mobile
Bug | MG-4263 | 49705 | [Mobile - D2] - Báo cáo tổn thất - Lỗi chưa enable button chuyển xử lý | minh.dq1 | canh.nt | Medium | Done |  | 13/Jul/23 10:13 AM | 11/Sep/23 3:22 AM |  | Mobile
Bug | MG-4331 | 50033 | [Mobile]- Lập báo cáo Tổn thất - Lỗi hiện message sai text | minh.dq1 | canh.nt | Medium | Done |  | 19/Jul/23 7:46 AM | 11/Sep/23 3:20 AM |  | Mobile
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4903 | 54367 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị KBTT vừa đc thêm mới khi khai báo với số đơn sai (role Cán bộ) | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 11/Sep/23 4:59 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4904 | 54369 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị dữ liệu trường Người liên hệ, Email khi đăng nhập bằng tk KH | minh.dq1 | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Sep/23 6:40 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4916 | 54419 | [Mobile - D1] - Cập nhật KBTT - Không disable 1 số trường thông tin đối với KBTT do tk KH tạo (role Cán bộ) | minh.dq1 | hien.ltk | High | In Progress |  | 11/Sep/23 10:24 AM | 12/Sep/23 2:30 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4908 | 54380 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Sửa lại nội dung thông báo khi KH khai báo tổn thất thành công | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 7:46 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4915 | 54408 | [Mobile - D1] - Tìm kiếm - Không hiện thông báo khi nhập dữ liệu tìm kiếm không tồn tại trên db | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 9:27 AM | 12/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D1