## Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-5003 | 54927 | [Mobile - D2] End user ID-24 - Khi nghiệp vụ bảo hiểm có mã left(bctt_ctu.ma_donbh (hoặc ma_nsp)) in('03','07') thì trường COI/COE bắt buộc | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 10:09 AM | 19/Sep/23 9:31 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5026 | 55135 | [Hồ sơ bồi thương] - Sửa lại lưu giữ liệu bảng gqkn_ct khi lập hồ sơ bồi thường | pvi.huyhv | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 7:30 AM | 19/Sep/23 7:30 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-5023 | 55126 | [Mobile - D2] - Hạng mục bảo hiểm - Hiển thị tỷ lệ giữ lại = null sau khi Lưu báo cáo tổn thất | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 6:34 AM | 19/Sep/23 7:25 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5019 | 55077 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Hiển thị sai dữ liệu trường Số tiền BT giữ lại | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 3:00 AM | 19/Sep/23 7:16 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5024 | 55129 | [Mobile - D2] - Thông tin tái bảo hiểm - Không hiện danh sách Sản phẩm BH - Mức trách nhiệm | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 7:08 AM | 19/Sep/23 7:08 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5000 | 54904 | [Mobile - D2] End user ID-20 - Lỗi crash app khi thêm mới kỳ thực thu | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 8:59 AM | 19/Sep/23 7:03 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5011 | 55000 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Trường Ước lượng tổn thất hiển thị giá trị mặc định = 0 | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 18/Sep/23 6:17 AM | 19/Sep/23 7:03 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5002 | 54914 | [Mobile - D2] - Hạng mục bảo hiểm - Hiển thị sai Phí bảo hiểm | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 9:43 AM | 19/Sep/23 7:00 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5022 | 55107 | [Mobile - D2] - Thông tin tái bảo hiểm - Hiển thị sai Tỷ lệ giữ lại của PVI và ko hiện danh sách các nhà tái | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 19/Sep/23 4:52 AM | 19/Sep/23 6:44 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5020 | 55086 | [Mobile - D2] - Thông tin đồng bảo hiểm - Disable btn Chỉnh sửa (các nhà đồng bảo hiểm khác) | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 3:33 AM | 19/Sep/23 4:38 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5018 | 55070 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Các trường số tiền cho phép nhập tối đa 16 chữ số phần nguyên và 2 chữ số phần thập phân | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 2:30 AM | 19/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5015 | 55048 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Trường Số tiền ước BT hiển thị sai định dạng và tự động trim dữ liệu khi nhập 9 ký tự số | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 11:02 AM | 18/Sep/23 11:02 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5014 | 55044 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Không hiển thị loại tiền khi chọn Loại tiền = VND | hung.tq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 10:47 AM | 18/Sep/23 10:50 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5012 | 55002 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Không đồng bộ được file đính kèm từ popup Chọn đơn bh | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 6:54 AM | 18/Sep/23 6:54 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5007 | 54962 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị danh sách PA và show lỗi | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 2:02 AM | 18/Sep/23 4:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4927 | 54486 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa lại định dạng tiền hiển thị thống nhất với web | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 12/Sep/23 4:41 AM | 15/Sep/23 9:34 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4999 | 54894 | [Mobile - D2] End user ID-19 - Thiếu icon + để thêm mới đầu mối phối hợp CĐ | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 7:49 AM | 15/Sep/23 8:17 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4972 | 54737 | [Mobile - D2] - File đính kèm - Màn hình chi tiết Báo cáo tổn thất hiển thị danh sách thư mục thiếu text màu đỏ "Thư mục chưa có tài liệu" | hien.ltk | hien.ltk | Highest | To Do |  | 14/Sep/23 4:17 AM | 14/Sep/23 3:42 PM |  | Mobile-D2
Bug | MG-3914 | 47303 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Bảng tính điều chỉnh => Chưa có upload file cho từng hạng mục | chi.lekim | mai.dt | Highest | To Do |  | 12/Jun/23 6:57 AM | 14/Sep/23 8:20 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4971 | 54731 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - LĐ TCT Phê duyệt => Show lỗi chuyển Pias không thành công | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | To Do |  | 14/Sep/23 3:55 AM | 14/Sep/23 3:55 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4741 | 52817 | [Hồ sơ bồi thường] - Mở hồ sơ - Không gửi đến user ở bước duyệt tiếp theo sau khi click Đề xuất mở hồ sơ | hien.ltk | hien.ltk | Highest | To Do |  | 22/Aug/23 9:21 AM | 12/Sep/23 3:40 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4698 | 52368 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chưa có API gửi mail thông báo cho các bên liên quan ( EUSD - 299) | hung.tq | mai.dt | Highest | In-Review |  | 17/Aug/23 8:24 AM | 06/Sep/23 4:03 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4569 | 51274 | [Mobile - D3] - Không enable chức năng Thông báo cho khách hàng sau khi chỉnh sửa thông tin | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 7:25 AM | 30/Aug/23 3:27 PM |  | Mobile-D3
Bug | MG-2930 | 43350 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab KHKP - Không lấy được cán bộ thực hiện trong trường hợp PAGĐ là chỉ định công ty giám định | mai.dt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 04/Apr/23 8:36 AM | 30/Aug/23 11:10 AM |  | D5
Bug | MG-4786 | 53318 | [D1] Hiển thị trùng cán bộ ở trạng thái hồ sơ | mai.dt | mai.dt | Highest | To Do |  | 28/Aug/23 3:01 AM | 30/Aug/23 11:00 AM |  | End-user
Bug | MG-4823 | 53529 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nhân viên giám định CXL =>Show lỗi " Chuyển xử lý thất bại" => Lần 2 là "Không có người xử lý hồ sơ tiếp theo" | mbf.longh | mai.dt | Highest | To Do |  | 29/Aug/23 6:56 AM | 29/Aug/23 6:56 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4667 | 52181 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Trả lại BCTT - Không disable button Trả lại BCTT, Hiện sai Phòng ban - Trạng thái sau khi thực hiện thao tác | dat.dv5 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 15/Aug/23 10:36 AM | 25/Aug/23 4:30 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4418 | 50369 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa đồng bộ sang PIAS | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 25/Jul/23 6:49 AM | 15/Aug/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4578 | 51293 | [Ước phí (D5) - UAT] - nhân viên giám định CXL=> Show lỗi không có user bước tiếp theo | mbf.longh | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 9:32 AM | 15/Aug/23 2:35 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4318 | 49967 | [Đồng bộ Pias - D7] - Không đồng bộ Pias khi phê duyệt Tờ trình Kết quả thanh lý ở bước cuối | mbf.longh | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 18/Jul/23 10:36 AM | 14/Aug/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4312 | 49957 | [Đồng bộ Pias - D7] - Insert thêm bản ghi khi có thêm Đề xuất thanh lý mới (cùng sản phẩm, cùng loại tiền với đề xuất đã tồn tại) | mbf.longh | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Jul/23 9:44 AM | 29/Jul/23 10:43 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4470 | 50726 | [Đồng bộ Pias - D7] - Cập nhật Đề xuất thanh lý không đồng bộ Pias | mbf.longh | hien.ltk | Highest | To Do |  | 28/Jul/23 8:15 AM | 28/Jul/23 8:15 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-5021 | 55103 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Trường Thời hạn hồi tố chặn theo Ngày bắt đầu BH | minh.dq1 | hien.ltk | High | To Do |  | 19/Sep/23 4:25 AM | 19/Sep/23 4:25 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5004 | 54953 | [Mobile - D2] - Phân công - Button Quay lại không hoạt động | minh.dq1 | hien.ltk | High | In-Review |  | 17/Sep/23 9:02 AM | 18/Sep/23 6:23 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4609 | 51652 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa hiển thị Tờ trình thu đòi người thứ 3 đã duyệt | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 09/Aug/23 9:17 AM | 14/Sep/23 4:05 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4634 | 51895 | [Công văn TDNT3 - D8] - Công văn thu đòi đã duyệt => Chưa đồng bộ tài liệu sang dms | pvi.trungnt | mai.dt | High | In-Review |  | 11/Aug/23 8:43 AM | 13/Sep/23 8:04 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4878 | 53971 | [Hồ sơ bồi thường] End user 525 - Trường gqkn_ct.tyle_reten chỉ cho lưu 2 số phần thập phân | hien.ltk | hien.ltk | High | To Do |  | 06/Sep/23 8:27 AM | 12/Sep/23 3:41 AM |  | End-user | HSBT-UAT
Bug | MG-4668 | 52182 | [Phương án trả tiền - D8] - Tab nhà Tái =>Chưa hiển thị Danh sách nhà Tái theo sản phẩm | mai.dt | mai.dt | High | To Do |  | 15/Aug/23 10:50 AM | 12/Sep/23 3:41 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4658 | 52082 | [Phương án trả tiền - D8] - Số tiền đã thanh toán (VND) trong bảng CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THEO HẠNG MỤC BẢO HIỂM đang lấy theo Đề xuất thanh toán | mai.dt | mai.dt | High | To Do |  | 14/Aug/23 9:44 AM | 12/Sep/23 3:40 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4487 | 50886 | [D6 - Bồi thường] - Trình bồi thường - TT Phương án bồi thường - Không hiển thị số tiền tại mục XI.1 và XI.2 của tab Số liệu tổng hợp | hien.ltk | hien.ltk | High | Re-Open |  | 31/Jul/23 4:34 PM | 11/Sep/23 10:52 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4759 | 53029 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Popup xác nhận hộ KH=> Vẫn hiển thị dữ liệu cũ khi đóng popup | mai.dt | mai.dt | High | To Do |  | 24/Aug/23 4:47 AM | 24/Aug/23 6:11 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-2860 | 43205 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>Load lại trang=> Show lỗi không xác định GQKN (EUSD-322) | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 01/Apr/23 3:04 AM | 23/Aug/23 6:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4716 | 52514 | [D6 - Bồi thường] - Thông báo bồi thường - Bổ sung chức năng Upload file trong popup Xác nhận đồng ý/từ chối đối với role Khách hàng | minh.tq5 | hien.ltk | High | To Do |  | 18/Aug/23 10:28 AM | 22/Aug/23 4:24 AM |  | BT-UAT
Bug | MG-4392 | 50282 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Import đúng format và nội dung => Nhưng không được | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 24/Jul/23 6:50 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4528 | 51083 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => id_hsbt_ct lưu BC2 sau khi đồng bộ đang lấy theo BC1 khác PA | mbf.longh | mai.dt | High | Re-Open |  | 02/Aug/23 8:58 AM | 04/Aug/23 9:49 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4472 | 50739 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Duyệt BC2 khác loại tiền=> Update lại bản ghi hsbt_ct với BC1 chưa đúng số tiền về trạng thái 04 | mbf.longh | mai.dt | High | Re-Open |  | 28/Jul/23 9:06 AM | 04/Aug/23 8:54 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4480 | 50823 | [Đồng bộ Pias - D7] - Lưu sai và đồng bộ sai số tiền của tờ trình Kết quả thanh lý | mbf.longh | hien.ltk | High | To Do |  | 31/Jul/23 4:02 AM | 31/Jul/23 4:02 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-5029 | 55176 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị icon check đủ thiếu thư mục => Phải load lại mới hiển thị | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 10:45 AM | 19/Sep/23 10:45 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5028 | 55174 | [Thực hiện giám định - UAT] - Chưa check được đủ thiếu thư mục dù đã có quyền | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 10:42 AM | 19/Sep/23 10:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5017 | 55068 | [Mobile - D1] - Trường Ước lượng tổn thất không nhập được số thập phân | liem.nq | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 19/Sep/23 2:14 AM | 19/Sep/23 9:48 AM |  | Mobile-D1 | Mobile-D2
Bug | MG-5027 | 55155 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Đồng bộ HSBT Chưa thấy "ma_tte_goc" | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 9:35 AM | 19/Sep/23 9:35 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-5025 | 55134 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lưu HSBT =>Lưu sai Số tiền ước BT quy đổi (VND) , Số tiền ước BT giữ lại quy đổi (VND) | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 7:25 AM | 19/Sep/23 7:50 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4975 | 54748 | [Mobile - D1] - Sửa lại text của các popup thông báo thành màu trắng | liem.nq | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 14/Sep/23 4:55 AM | 19/Sep/23 6:33 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-5006 | 54955 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Không chặn khi nhập vượt quá số ký tự cho phép | liem.nq | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 17/Sep/23 3:05 PM | 19/Sep/23 4:53 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4272 | 49737 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => Duyệt PA Chưa thông báo đến GĐV | pvi.huyhv | mai.dt | Medium | In Progress |  | 14/Jul/23 3:05 AM | 19/Sep/23 4:31 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4966 | 54719 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách Hồ sơ =>Số bản ghi trên Tab lọc và phân trang khớp nhau | pvi.huyhv | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 14/Sep/23 3:07 AM | 19/Sep/23 2:56 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4944 | 54595 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Tên PA CTGD thuê chuyên gia chưa hiển thị rõ | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 13/Sep/23 2:13 AM | 19/Sep/23 1:49 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4935 | 54518 | [Mobile - D2] - Thêm mới BCTT - Không xóa được dữ liệu đã nhập của trường Thời hạn hồi tố | liem.nq | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 12/Sep/23 8:24 AM | 18/Sep/23 10:55 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4988 | 54805 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Lỗi hiển thị dữ liệu | liem.nq | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 14/Sep/23 9:01 AM | 18/Sep/23 10:24 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4937 | 54525 | [Mobile - D1] - Fix lỗi phải click chọn giá trị 2 lần mới hiển thị giá trị đã chọn | liem.nq | hien.ltk | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 8:35 AM | 18/Sep/23 6:25 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4908 | 54380 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Sửa lại nội dung thông báo khi KH khai báo tổn thất thành công | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 7:46 AM | 18/Sep/23 6:18 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4906 | 54378 | [Thu đòi NT3 - UAT] - Danh sách hồ sơ =>Chưa hiển thị số lượng bản ghi ở các Tab | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 7:30 AM | 15/Sep/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4789 | 53344 | [D2] Gửi thừa thông tin cho các ban | pvi.huyhv | huong.htt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 4:34 AM | 15/Sep/23 8:35 AM |  | End-user
Bug | MG-4980 | 54776 | [D7 - TLTS] - KQTL: Click vào xem chi tiết/Sửa: Hiển thị thiếu/sai thông tin | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 7:28 AM | 15/Sep/23 7:50 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4983 | 54783 | [D7 - TLTS] - PATT: | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 7:57 AM | 15/Sep/23 6:58 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-1107 | 37064 | [Quản lý tài khoản-Staging] - Trình tự foucus chuột khi click Tab và Shift Tab chưa chuẩn | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Dec/22 3:12 AM | 15/Sep/23 3:13 AM |  | QTHT-Staging
Bug | MG-4583 | 51413 | [Phương án trả tiền - D8] - Phòng ban trạng thái chưa hiển thị theo các phạm vi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 07/Aug/23 7:03 AM | 14/Sep/23 10:40 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4992 | 54822 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Cập nhật CV =>Upload file => Hiển thị cả file trong thư mục 1 | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 10:10 AM | 14/Sep/23 10:10 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4985 | 54786 | [D7 - TLTS] - PATT: API trả sai giá trụ button Trả lại | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 8:03 AM | 14/Sep/23 8:03 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4982 | 54781 | [D7 - TLTS] - Thông tin chung: Sự kiện tổn thất trả về thiếu dữ liệu | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 7:41 AM | 14/Sep/23 7:41 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4965 | 54716 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Đang hiển thị cả hồ sơ đã xử lý ở bên Tab đang xử lý | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 14/Sep/23 2:56 AM | 14/Sep/23 5:57 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4962 | 54705 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Cập nhật CV =>Upload file => Chưa Enable button Lưu | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 2:04 AM | 14/Sep/23 2:04 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4782 | 53310 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 2:41 AM | 13/Sep/23 8:14 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4939 | 54540 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Vẫn đang xoá đươc CV trong luồng duyệt | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 8:58 AM | 12/Sep/23 8:58 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4928 | 54493 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Công văn đã duyệt =>Chưa có icon upload file tài liệu phát hành | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 6:05 AM | 12/Sep/23 6:05 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4880 | 53997 | [Phương án trả tiền - D8] - Tỷ lệ giữ lại của PVI=> Chưa hiển thị đúng | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 10:34 AM | 12/Sep/23 3:42 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4879 | 53989 | [Phương án trả tiền - D8] - Chưa tìm kiếm được Tờ trình thu đòi | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 9:56 AM | 12/Sep/23 3:42 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4654 | 52066 | [Phương án trả tiền - D8] - Danh sách Tờ trình thu đòi hiển thị chưa đúng | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Aug/23 8:38 AM | 12/Sep/23 3:42 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4920 | 54438 | [Phương án giám định - UAT] - Vẫn đang Hiển thị Hồ sơ mà công ty giám định đó không xử lý nữa | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 2:04 AM | 12/Sep/23 3:42 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4912 | 54401 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Hiển thị nội dung Message lỗi sai | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:11 AM | 11/Sep/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4907 | 54379 | [QTHT] - Noti: Sửa lại giao diện nhận Notifications | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:38 AM | 11/Sep/23 7:38 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4055 | 48178 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Cập nhật biên bản=> Không thấy file được upload | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 22/Jun/23 7:20 AM | 08/Sep/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3910 | 47267 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Chưa hiển thị số bản ghi trên các Tab lọc | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 12/Jun/23 3:29 AM | 08/Sep/23 2:50 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4124 | 48593 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị số lượng của các Tab lọc nhanh | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 27/Jun/23 10:31 AM | 07/Sep/23 3:56 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4712 | 52446 | [Lịch sử thao tác] Thêm lịch sử thao tác cho D1,2 | chinh.dovan | huong.htt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:39 AM | 07/Sep/23 3:55 AM
Bug | MG-4877 | 53969 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đăng nhập tài khoản KH =>Vẫn đang cho nhìn thấy danh sách CV khi chưa đến luồng duyệt của KH | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 8:24 AM | 06/Sep/23 8:24 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4378 | 50204 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Không đúng với số lượng hiển thị/trang | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 21/Jul/23 9:35 AM | 06/Sep/23 6:08 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4870 | 53937 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Nhập Số tiền sau dấu phẩy có 2 số các trường thành tiền=>Đang chưa hiển thị đúng Tổng và đang không thấy hết dữ liệu | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:37 AM | 06/Sep/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4869 | 53932 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Tính sai Số tiền bồi thường/tạm ứng (Nguyên tệ) (VI) = (I) - (II) -(III) - (IV) - (V), Tổng: Đề xuất bồi thường/ tạm ứng (VND)(VIII),Ước bồi thường còn lại (VND | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:26 AM | 06/Sep/23 4:26 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4387 | 50268 | [Thực hiện giám định - UAT] - Giám định viên/chuyên gia của PA chỉ định cty giám định=>Đang hiển thị GĐ công ty giám định(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 24/Jul/23 3:29 AM | 05/Sep/23 3:12 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4816 | 53492 | [QL template] - End User 516: Cần bổ sung cột Tiến trình hồ sơ; Thao tác | chinh.dovan | huong.htt | Medium | In Progress |  | 29/Aug/23 3:08 AM | 31/Aug/23 4:36 AM |  | End-user
Bug | MG-3429 | 44997 | [THGD - UAT] - D5 - Chấm công - Phí giám định - Lỗi chưa lấy được trường loại tiền | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 05/May/23 9:36 AM | 31/Aug/23 2:04 AM |  | D5
Bug | MG-2089 | 40765 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉnh sửa lại quyền và vị trí các quyền | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 27/Feb/23 3:17 AM | 31/Aug/23 2:02 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-3048 | 43695 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Ước phí - YC chỉnh sửa phần export và import (yc mới từ KH) | mai.dt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 11/Apr/23 2:19 AM | 31/Aug/23 1:59 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3078 | 43785 | [THGD - UAT] - D5 - Tab Chấm công -> Chấm công - Lỗi chưa check trùng tên cv được thêm ở kế hoạch và thêm ở chấm công | mai.dt | mai.dt | Medium | To Do |  | 11/Apr/23 9:13 AM | 30/Aug/23 11:11 AM |  | D5
Bug | MG-2761 | 42971 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Kế hoạch - Lỗi không hiển thị button thêm mới công việc | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 29/Mar/23 3:30 AM | 30/Aug/23 11:11 AM |  | D5
Bug | MG-2818 | 43103 | [Thực hiện giám định - UAT] - D5 - Tab Kế hoạch - Lỗi k hiển thị được đề xuất kiến nghị khi user thực hiện trả lại | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 30/Mar/23 8:51 AM | 30/Aug/23 11:10 AM |  | D5
Bug | MG-2984 | 43528 | [Mobi-Phương án giám định]-Tk k có phân quyền phê duyệt/ trả lại nhưng call api 200 và có lưu log | hien.ltk | hien.ltk | Medium | Re-Open |  | 06/Apr/23 8:59 AM | 30/Aug/23 11:09 AM |  | Mobile
Bug | MG-3032 | 43662 | [Mobile-Phương án giám định] - API-Dùng tài khoản không được phân quyền call api trả lại nhưng lại call thành công | hien.ltk | hien.ltk | Medium | To Do |  | 10/Apr/23 7:20 AM | 30/Aug/23 11:09 AM |  | Mobile-D4
Bug | MG-4309 | 49946 | [Mobile - Trao đổi] - Trao đổi - Lỗi hiển thị message tên nhóm khi để trống | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 18/Jul/23 8:51 AM | 30/Aug/23 11:08 AM |  | Mobile
Bug | MG-4807 | 53402 | [D6] - End user 360 - Không có chức năng upload file | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:20 AM | 29/Aug/23 10:27 AM |  | End-user
Bug | MG-4779 | 53298 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Thêm mới BCTT => File trong thư mục thêm mới đang hiển thị cả file ở tiến trình KBTT | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:24 AM | 29/Aug/23 3:14 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4425 | 50464 | [Thực hiện giám định - UAT] - Quay mãi không load lên danh sách noti | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 26/Jul/23 2:30 AM | 28/Aug/23 3:55 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4784 | 53315 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:51 AM | 28/Aug/23 2:51 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4775 | 53169 | [Thực hiện giám định - UAT] - User quản lý đơn vị khác=> Đang không xem được hồ sơ của các đơn vị quản lý ( Dựa theo các quyền xem mà user có) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 7:23 AM | 25/Aug/23 7:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4636 | 51906 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Click tab Hồ sơ bồi thường báo lỗi 500 (role KH) | dat.dv5 | hien.ltk | Medium | To Do |  | 11/Aug/23 9:40 AM | 25/Aug/23 4:03 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4747 | 52882 | [Ước phí (D5) - UAT] - File biểu mẫu=> Thiếu Số tiền ước phí (VND) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 4:46 AM | 23/Aug/23 4:46 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4730 | 52762 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Gửi mail => Chưa có Email To | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:29 AM | 22/Aug/23 3:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4729 | 52737 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nội dung Noti chưa đúng | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:17 AM | 22/Aug/23 3:18 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4656 | 52068 | [D5 - Bảng tính điều chình] Định danh file | hue.ntm | huong.htt | Medium | In-Review |  | 14/Aug/23 8:39 AM | 18/Aug/23 3:55 AM
Bug | MG-4531 | 51100 | [Ước phí (D5) - UAT] - Import file Ước phí =>Show lỗi Thời gian làm việc dù đã nhập đúng định dạng rồi | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 10:12 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4519 | 51053 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Import CV =>Hiển thị chưa đúng ngày đã nhập | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 4:34 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4608 | 51635 | [Yêu cầu thanh toán (D5)-UAT] - Đơn fronting => Vừa tạo YCTT xong => Các thông tin đang bị disable | mai.dt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 09/Aug/23 8:16 AM | 14/Aug/23 6:29 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4590 | 51495 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Upload file xác nhận của KH => Không thấy file đã upload xác nhận vào thư mục đâu | mbf.longh | mai.dt | Medium | To Do |  | 08/Aug/23 4:48 AM | 08/Aug/23 4:48 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4527 | 51077 | [Thanh lý tài sản - UAT] - PATT - Không hiển thị Tên nhà đồng bảo hiểm, Vai trò đồng bảo hiểm | hien.ltk | hien.ltk | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 8:18 AM | 07/Aug/23 3:23 PM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4327 | 50017 | [D6] Check lại luồng duyệt và luồng duyệt cho pháp chế khi giá trị dưới 1 tỷ | hien.ltk | huong.htt | Medium | To Do |  | 19/Jul/23 4:36 AM | 19/Jul/23 4:36 AM
Bug | MG-4205 | 49159 | [Thực hiện giám định - UAT] - Chưa có trả lại phân cấp cũ khi duyệt phân cấp | mbf.longh | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Jul/23 7:36 AM | 06/Jul/23 7:36 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4109 | 48471 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chuyển phân cấp của BC =>Đơn trên phân cấp nhưng vẫn chưa hiển thị popup để chuyển phân cấp | mai.dt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 26/Jun/23 9:46 AM | 27/Jun/23 8:12 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3402 | 44907 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - User có quyền sửa/xoá CV => Đến user đó duyệt không sửa xoá được | mobifone.ducna | mai.dt | Medium | In-Review |  | 04/May/23 3:14 AM | 20/Jun/23 8:44 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5013 | 55031 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Sửa cho hiển thị đầy đủ title của màn hình | minh.dq1 | hien.ltk | Low | In-Review |  | 18/Sep/23 9:40 AM | 19/Sep/23 7:11 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4794 | 53371 | [Cover Page] - Các trường mã tờ trình chưa được link đến chi tiết các tờ trình | manh.trantien | hue.ntm | Low | In Progress |  | 28/Aug/23 7:10 AM | 18/Sep/23 6:41 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4797 | 53380 | [Cover Page] - Lỗi API Thư mục tiến trình | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:30 AM | 14/Sep/23 10:21 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4801 | 53386 | [Cover Page] - Click Chi tiết vào BCTT lỗi 500 trong khi BCTT đã được lập | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:35 AM | 14/Sep/23 10:20 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4800 | 53384 | [Cover Page] - Thông tin chung D2: Dữ liệu tình trạng + Trạng thái nộp phí hiển thị sai so với BCTT | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:34 AM | 14/Sep/23 10:20 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4802 | 53389 | [Cover Page] - D4: Dữ liệu thiếu thông tin Phương án | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:40 AM | 14/Sep/23 10:20 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4829 | 53609 | [Cover Page] - D5: Dữ liệu Guid, ID KBTT sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 2:42 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4830 | 53610 | [Cover Page] - D5: Thông tin PAGĐ thiếu Đơn vị giám định và Giám định viên | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 2:44 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4831 | 53615 | [Cover Page] - D5: Báo cáo giám định: Thông tin Ước bồi thường đang sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 3:07 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4832 | 53617 | [Cover Page] - D5: Báo cáo giám định | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 3:24 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4833 | 53637 | [Cover Page] - Lỗi Css: Chỉnh lại format loại tiền | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 6:40 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4836 | 53662 | [Cover Page] - D5: Ước phí giám định: Lấy sai Loại tiền | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 7:38 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4837 | 53663 | [Cover Page] - D5: Ước phí giám định: Hiển thị sai Format | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 7:38 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4839 | 53680 | [Cover Page] - D6: Trạng thái của GQKN đang hiển thị sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 9:10 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4846 | 53748 | [Cover Page] - D7: K cập nhật trạng thái CoverPage khi thực hiện phê duyệt Hội đồng thanh lý | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 2:53 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4852 | 53760 | [Cover Page] - D7: Dữ liệu trạng thái của Thẩm định giá sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 3:59 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4854 | 53766 | [Cover Page] - D7: Dữ liệu của Đấu giá sai và thiếu | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 4:21 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT

## Bảng tổng hợp
Bảng tổng hợp
Tên | Tổng bug | Done | Thêm mới
Trần Tiến Mạnh | 8 | 3
Đỗ Văn Chinh | 11
Lê Thị Kim Chi | 5 | 1 | 2
Trịnh Quang Hưng | 12 | 6 | 1
Trần Quang Minh
Nguyễn Thành Trung | 15 |  | 1
Dương Quang Minh ( Mobile) | 20 | 8 | 4
Hoàng Văn Duy | 19 | 6 | 1

## Mạnh
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-2860 | 43205 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định =>Load lại trang=> Show lỗi không xác định GQKN (EUSD-322) | manh.trantien | mai.dt | High | In Progress |  | 01/Apr/23 3:04 AM | 23/Aug/23 6:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4944 | 54595 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Tên PA CTGD thuê chuyên gia chưa hiển thị rõ | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 13/Sep/23 2:13 AM | 19/Sep/23 1:49 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-1107 | 37064 | [Quản lý tài khoản-Staging] - Trình tự foucus chuột khi click Tab và Shift Tab chưa chuẩn | manh.trantien | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 06/Dec/22 3:12 AM | 15/Sep/23 3:13 AM |  | QTHT-Staging
Bug | MG-4992 | 54822 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Cập nhật CV =>Upload file => Hiển thị cả file trong thư mục 1 | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 10:10 AM | 14/Sep/23 10:10 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4962 | 54705 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Cập nhật CV =>Upload file => Chưa Enable button Lưu | manh.trantien | mai.dt | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 2:04 AM | 14/Sep/23 2:04 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4912 | 54401 | [D7 - TLTS] - HĐTL - Hiển thị nội dung Message lỗi sai | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 9:11 AM | 11/Sep/23 9:11 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4907 | 54379 | [QTHT] - Noti: Sửa lại giao diện nhận Notifications | manh.trantien | hue.ntm | Medium | To Do |  | 11/Sep/23 7:38 AM | 11/Sep/23 7:38 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4794 | 53371 | [Cover Page] - Các trường mã tờ trình chưa được link đến chi tiết các tờ trình | manh.trantien | hue.ntm | Low | In Progress |  | 28/Aug/23 7:10 AM | 18/Sep/23 6:41 AM |  | CoverPage-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4947 | 54608 | [Chấm công( D5) - UAT] => Thêm mới CV => Thời gian kết thúc=> Có dữ liệu vẫn đang cảnh báo "Thời gian kết thúc không được để trống" | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 13/Sep/23 2:45 AM | 19/Sep/23 2:40 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4945 | 54602 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chấm công tự động khi đã có CV đang chấm công=>Popup chi tiết CV => mất dữ liệu | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 13/Sep/23 2:33 AM | 19/Sep/23 2:34 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4238 | 49473 | [Chấm công( D5) - UAT] => User không có quyền upload file =>Vẫn cho lưu CV chấm công | manh.trantien | mai.dt | Medium | Done |  | 11/Jul/23 7:19 AM | 19/Sep/23 2:22 AM |  | THGD-UAT
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels

## Chinh
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-4782 | 53310 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 2:41 AM | 13/Sep/23 8:14 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4928 | 54493 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Công văn đã duyệt =>Chưa có icon upload file tài liệu phát hành | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 6:05 AM | 12/Sep/23 6:05 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-3910 | 47267 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Chưa hiển thị số bản ghi trên các Tab lọc | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 12/Jun/23 3:29 AM | 08/Sep/23 2:50 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4124 | 48593 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị số lượng của các Tab lọc nhanh | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 27/Jun/23 10:31 AM | 07/Sep/23 3:56 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4712 | 52446 | [Lịch sử thao tác] Thêm lịch sử thao tác cho D1,2 | chinh.dovan | huong.htt | Medium | To Do |  | 18/Aug/23 3:39 AM | 07/Sep/23 3:55 AM
Bug | MG-4378 | 50204 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Không đúng với số lượng hiển thị/trang | chinh.dovan | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 21/Jul/23 9:35 AM | 06/Sep/23 6:08 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4816 | 53492 | [QL template] - End User 516: Cần bổ sung cột Tiến trình hồ sơ; Thao tác | chinh.dovan | huong.htt | Medium | In Progress |  | 29/Aug/23 3:08 AM | 31/Aug/23 4:36 AM |  | End-user
Bug | MG-4807 | 53402 | [D6] - End user 360 - Không có chức năng upload file | chinh.dovan | hien.ltk | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 8:20 AM | 29/Aug/23 10:27 AM |  | End-user
Bug | MG-4779 | 53298 | [Báo cáo tổn thất - UAT] - Thêm mới BCTT => File trong thư mục thêm mới đang hiển thị cả file ở tiến trình KBTT | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:24 AM | 29/Aug/23 3:14 AM |  | BCTT-UAT
Bug | MG-4784 | 53315 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị file thư mục đã được upload vào thư mục ở các tiến trình trước | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 28/Aug/23 2:51 AM | 28/Aug/23 2:51 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4730 | 52762 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Gửi mail => Chưa có Email To | chinh.dovan | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:29 AM | 22/Aug/23 3:29 AM |  | THGD-UAT
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels

## Chi
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-3914 | 47303 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Bảng tính điều chỉnh => Chưa có upload file cho từng hạng mục | chi.lekim | mai.dt | Highest | To Do |  | 12/Jun/23 6:57 AM | 14/Sep/23 8:20 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5029 | 55176 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị icon check đủ thiếu thư mục => Phải load lại mới hiển thị | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 10:45 AM | 19/Sep/23 10:45 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5025 | 55134 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lưu HSBT =>Lưu sai Số tiền ước BT quy đổi (VND) , Số tiền ước BT giữ lại quy đổi (VND) | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 7:25 AM | 19/Sep/23 7:50 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4870 | 53937 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Nhập Số tiền sau dấu phẩy có 2 số các trường thành tiền=>Đang chưa hiển thị đúng Tổng và đang không thấy hết dữ liệu | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:37 AM | 06/Sep/23 4:37 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4869 | 53932 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Tính sai Số tiền bồi thường/tạm ứng (Nguyên tệ) (VI) = (I) - (II) -(III) - (IV) - (V), Tổng: Đề xuất bồi thường/ tạm ứng (VND)(VIII),Ước bồi thường còn lại (VND | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 4:26 AM | 06/Sep/23 4:26 AM |  | THGD-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4890 | 54217 | [Ước phí (D5) - UAT] - Chưa hiển thị file đã upload | chi.lekim | mai.dt | Medium | Ready To Test |  | 08/Sep/23 6:56 AM | 19/Sep/23 6:51 AM |  | THGD-UAT
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5029 | 55176 | [Thực hiện giám định (D5) - UAT] - => Chưa hiển thị icon check đủ thiếu thư mục => Phải load lại mới hiển thị | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 10:45 AM | 19/Sep/23 10:45 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5025 | 55134 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lưu HSBT =>Lưu sai Số tiền ước BT quy đổi (VND) , Số tiền ước BT giữ lại quy đổi (VND) | chi.lekim | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 7:25 AM | 19/Sep/23 7:50 AM |  | HSBT-UAT

## Duy
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5026 | 55135 | [Hồ sơ bồi thương] - Sửa lại lưu giữ liệu bảng gqkn_ct khi lập hồ sơ bồi thường | pvi.huyhv | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 7:30 AM | 19/Sep/23 7:30 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4272 | 49737 | [Phương án giám định - UAT] - Chỉ định công ty giám định => Duyệt PA Chưa thông báo đến GĐV | pvi.huyhv | mai.dt | Medium | In Progress |  | 14/Jul/23 3:05 AM | 19/Sep/23 4:31 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4966 | 54719 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách Hồ sơ =>Số bản ghi trên Tab lọc và phân trang khớp nhau | pvi.huyhv | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 14/Sep/23 3:07 AM | 19/Sep/23 2:56 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4789 | 53344 | [D2] Gửi thừa thông tin cho các ban | pvi.huyhv | huong.htt | Medium | In Progress |  | 28/Aug/23 4:34 AM | 15/Sep/23 8:35 AM |  | End-user
Bug | MG-4797 | 53380 | [Cover Page] - Lỗi API Thư mục tiến trình | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:30 AM | 14/Sep/23 10:21 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4801 | 53386 | [Cover Page] - Click Chi tiết vào BCTT lỗi 500 trong khi BCTT đã được lập | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:35 AM | 14/Sep/23 10:20 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4800 | 53384 | [Cover Page] - Thông tin chung D2: Dữ liệu tình trạng + Trạng thái nộp phí hiển thị sai so với BCTT | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:34 AM | 14/Sep/23 10:20 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4802 | 53389 | [Cover Page] - D4: Dữ liệu thiếu thông tin Phương án | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 28/Aug/23 7:40 AM | 14/Sep/23 10:20 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4829 | 53609 | [Cover Page] - D5: Dữ liệu Guid, ID KBTT sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 2:42 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4830 | 53610 | [Cover Page] - D5: Thông tin PAGĐ thiếu Đơn vị giám định và Giám định viên | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 2:44 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4831 | 53615 | [Cover Page] - D5: Báo cáo giám định: Thông tin Ước bồi thường đang sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 3:07 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4832 | 53617 | [Cover Page] - D5: Báo cáo giám định | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 3:24 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4833 | 53637 | [Cover Page] - Lỗi Css: Chỉnh lại format loại tiền | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 6:40 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4836 | 53662 | [Cover Page] - D5: Ước phí giám định: Lấy sai Loại tiền | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 7:38 AM | 14/Sep/23 10:19 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4837 | 53663 | [Cover Page] - D5: Ước phí giám định: Hiển thị sai Format | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 7:38 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4839 | 53680 | [Cover Page] - D6: Trạng thái của GQKN đang hiển thị sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 30/Aug/23 9:10 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4846 | 53748 | [Cover Page] - D7: K cập nhật trạng thái CoverPage khi thực hiện phê duyệt Hội đồng thanh lý | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 2:53 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4852 | 53760 | [Cover Page] - D7: Dữ liệu trạng thái của Thẩm định giá sai | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 3:59 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4854 | 53766 | [Cover Page] - D7: Dữ liệu của Đấu giá sai và thiếu | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | To Do |  | 31/Aug/23 4:21 AM | 14/Sep/23 10:18 AM |  | CoverPage-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5016 | 55063 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Chuyển Pias HSBT =>Show lỗi"CHUYỂN PIAS ERROR: | pvi.huyhv | mai.dt | Highest | Done |  | 19/Sep/23 1:51 AM | 19/Sep/23 7:20 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-5008 | 54967 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Lưu HSBT =>Show lỗi"An error occurred while saving the entity changes. See the inner exception for details" | pvi.huyhv | mai.dt | Highest | Done |  | 18/Sep/23 2:30 AM | 19/Sep/23 2:08 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4507 | 51004 | [Coverpage] Bỏ lựa chọn Đánh giá trong Tiến trình hồ sơ | pvi.huyhv | huong.htt | Medium | Ready To Test |  | 01/Aug/23 11:22 AM | 19/Sep/23 1:50 AM
Bug | MG-4799 | 53383 | [Cover Page] - Thông tin chung: Đơn vị cấp đơn hiển thị sai dữ liệu | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | Ready To Test |  | 28/Aug/23 7:33 AM | 19/Sep/23 3:09 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4803 | 53392 | [Cover Page] - D4: | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | Ready To Test |  | 28/Aug/23 7:51 AM | 19/Sep/23 1:49 AM |  | CoverPage-UAT
Bug | MG-4804 | 53394 | [Cover Page] - D4: loại Phương án Thuê chuyên gia | pvi.huyhv | hue.ntm | Low | Ready To Test |  | 28/Aug/23 7:57 AM | 19/Sep/23 1:49 AM |  | CoverPage-UAT
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5026 | 55135 | [Hồ sơ bồi thương] - Sửa lại lưu giữ liệu bảng gqkn_ct khi lập hồ sơ bồi thường | pvi.huyhv | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 7:30 AM | 19/Sep/23 7:30 AM |  | HSBT-UAT

## Hưng
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-5014 | 55044 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Không hiển thị loại tiền khi chọn Loại tiền = VND | hung.tq | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 10:47 AM | 18/Sep/23 10:50 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4698 | 52368 | [Báo cáo giám định (D5) - UAT] - => Chưa có API gửi mail thông báo cho các bên liên quan ( EUSD - 299) | hung.tq | mai.dt | Highest | In-Review |  | 17/Aug/23 8:24 AM | 06/Sep/23 4:03 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4392 | 50282 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] =>Import đúng format và nội dung => Nhưng không được | hung.tq | mai.dt | High | Re-Open |  | 24/Jul/23 6:50 AM | 17/Aug/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-5028 | 55174 | [Thực hiện giám định - UAT] - Chưa check được đủ thiếu thư mục dù đã có quyền | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 10:42 AM | 19/Sep/23 10:42 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4055 | 48178 | [Biên bản giám định (D5) - UAT] - Cập nhật biên bản=> Không thấy file được upload | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 22/Jun/23 7:20 AM | 08/Sep/23 4:38 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4877 | 53969 | [Kế hoạch giám định( D5) - UAT] => Đăng nhập tài khoản KH =>Vẫn đang cho nhìn thấy danh sách CV khi chưa đến luồng duyệt của KH | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 06/Sep/23 8:24 AM | 06/Sep/23 8:24 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4387 | 50268 | [Thực hiện giám định - UAT] - Giám định viên/chuyên gia của PA chỉ định cty giám định=>Đang hiển thị GĐ công ty giám định(EUSD-497) | hung.tq | mai.dt | Medium | In-Review |  | 24/Jul/23 3:29 AM | 05/Sep/23 3:12 AM |  | End-user | THGD-UAT
Bug | MG-4775 | 53169 | [Thực hiện giám định - UAT] - User quản lý đơn vị khác=> Đang không xem được hồ sơ của các đơn vị quản lý ( Dựa theo các quyền xem mà user có) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 25/Aug/23 7:23 AM | 25/Aug/23 7:23 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4747 | 52882 | [Ước phí (D5) - UAT] - File biểu mẫu=> Thiếu Số tiền ước phí (VND) | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 23/Aug/23 4:46 AM | 23/Aug/23 4:46 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4729 | 52737 | [Công văn hướng dẫn hồ sơ ( D5) - UAT] - Nội dung Noti chưa đúng | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 22/Aug/23 3:17 AM | 22/Aug/23 3:18 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4531 | 51100 | [Ước phí (D5) - UAT] - Import file Ước phí =>Show lỗi Thời gian làm việc dù đã nhập đúng định dạng rồi | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 10:12 AM | 17/Aug/23 4:41 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4519 | 51053 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Import CV =>Hiển thị chưa đúng ngày đã nhập | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 02/Aug/23 4:34 AM | 17/Aug/23 4:40 AM |  | THGD-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-4841 | 53718 | [Mobile - D1] - Load dữ liệu danh sách hồ sơ chậm | hung.tq | hien.ltk | High | Ready To Test |  | 30/Aug/23 3:43 PM | 19/Sep/23 9:05 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4718 | 52633 | [Chấm công( D5) - UAT] => Chấm công tự động =>Quá time setup => Chưa tự động kết thúc chấm công | hung.tq | mai.dt | High | Done |  | 21/Aug/23 6:47 AM | 19/Sep/23 7:20 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4990 | 54812 | [Kế hoạch khắc phục ( D5) - UAT] - Khách hàng tạo kế hoạch => Nhân viên GĐ vào button CXL chưa Enable | hung.tq | mai.dt | Medium | Ready To Test |  | 14/Sep/23 9:22 AM | 19/Sep/23 3:52 AM |  | THGD-UAT
Bug | MG-4903 | 54367 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Không hiển thị KBTT vừa đc thêm mới khi khai báo với số đơn sai (role Cán bộ) | hung.tq | hien.ltk | Highest | Ready To Test |  | 11/Sep/23 4:59 AM | 19/Sep/23 9:05 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4953 | 54649 | [Mobile - D1] - Không hiển thị hồ sơ đã được tạo trước khi tạo tk Lãnh đạo cấp đơn | hung.tq | hien.ltk | Highest | Ready To Test |  | 13/Sep/23 7:12 AM | 19/Sep/23 9:05 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4813 | 53475 | [Mobile - D1] End user ID-6 - Thêm mới KBTT - Nhập CMND/Hộ chiếu có tồn tại trên hệ thống (tk thành viên) nhưng không tự động load thông tin | hung.tq | hien.ltk | Highest | Ready To Test |  | 29/Aug/23 2:25 AM | 19/Sep/23 9:04 AM |  | End-user | Mobile-D1
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5028 | 55174 | [Thực hiện giám định - UAT] - Chưa check được đủ thiếu thư mục dù đã có quyền | hung.tq | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 10:42 AM | 19/Sep/23 10:42 AM |  | THGD-UAT

## Minh
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Thêm mới

## Trung
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-5007 | 54962 | [Phương án giám định - UAT] - Chưa hiển thị danh sách PA và show lỗi | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 2:02 AM | 18/Sep/23 4:12 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4971 | 54731 | [Tờ trình TDNT3 - D8] - LĐ TCT Phê duyệt => Show lỗi chuyển Pias không thành công | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | To Do |  | 14/Sep/23 3:55 AM | 14/Sep/23 3:55 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4418 | 50369 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa đồng bộ sang PIAS | pvi.trungnt | mai.dt | Highest | Re-Open |  | 25/Jul/23 6:49 AM | 15/Aug/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4609 | 51652 | [Xác nhận tiền về - D8] - Chưa hiển thị Tờ trình thu đòi người thứ 3 đã duyệt | pvi.trungnt | mai.dt | High | Re-Open |  | 09/Aug/23 9:17 AM | 14/Sep/23 4:05 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4634 | 51895 | [Công văn TDNT3 - D8] - Công văn thu đòi đã duyệt => Chưa đồng bộ tài liệu sang dms | pvi.trungnt | mai.dt | High | In-Review |  | 11/Aug/23 8:43 AM | 13/Sep/23 8:04 AM |  | TDNT3
Bug | MG-5027 | 55155 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Đồng bộ HSBT Chưa thấy "ma_tte_goc" | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 9:35 AM | 19/Sep/23 9:35 AM |  | HSBT-UAT
Bug | MG-4906 | 54378 | [Thu đòi NT3 - UAT] - Danh sách hồ sơ =>Chưa hiển thị số lượng bản ghi ở các Tab | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In Progress |  | 11/Sep/23 7:30 AM | 15/Sep/23 9:17 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4980 | 54776 | [D7 - TLTS] - KQTL: Click vào xem chi tiết/Sửa: Hiển thị thiếu/sai thông tin | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 7:28 AM | 15/Sep/23 7:50 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4983 | 54783 | [D7 - TLTS] - PATT: | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 7:57 AM | 15/Sep/23 6:58 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4583 | 51413 | [Phương án trả tiền - D8] - Phòng ban trạng thái chưa hiển thị theo các phạm vi | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 07/Aug/23 7:03 AM | 14/Sep/23 10:40 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4985 | 54786 | [D7 - TLTS] - PATT: API trả sai giá trụ button Trả lại | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 8:03 AM | 14/Sep/23 8:03 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4982 | 54781 | [D7 - TLTS] - Thông tin chung: Sự kiện tổn thất trả về thiếu dữ liệu | pvi.trungnt | hue.ntm | Medium | To Do |  | 14/Sep/23 7:41 AM | 14/Sep/23 7:41 AM |  | TLTS-UAT
Bug | MG-4965 | 54716 | [Phương án giám định - UAT] - Danh sách hồ sơ => Đang hiển thị cả hồ sơ đã xử lý ở bên Tab đang xử lý | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | In-Review |  | 14/Sep/23 2:56 AM | 14/Sep/23 5:57 AM |  | PAGĐ-UAT
Bug | MG-4939 | 54540 | [Công thu đòi NT3 - UAT] - Vẫn đang xoá đươc CV trong luồng duyệt | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 12/Sep/23 8:58 AM | 12/Sep/23 8:58 AM |  | TDNT3
Bug | MG-4425 | 50464 | [Thực hiện giám định - UAT] - Quay mãi không load lên danh sách noti | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | Re-Open |  | 26/Jul/23 2:30 AM | 28/Aug/23 3:55 AM |  | THGD-UAT
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5027 | 55155 | [Hồ sơ bồi thường - UAT] - Đồng bộ HSBT Chưa thấy "ma_tte_goc" | pvi.trungnt | mai.dt | Medium | To Do |  | 19/Sep/23 9:35 AM | 19/Sep/23 9:35 AM |  | HSBT-UAT

## Minh Mobile
Tổng bug
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-5003 | 54927 | [Mobile - D2] End user ID-24 - Khi nghiệp vụ bảo hiểm có mã left(bctt_ctu.ma_donbh (hoặc ma_nsp)) in('03','07') thì trường COI/COE bắt buộc | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 10:09 AM | 19/Sep/23 9:31 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5023 | 55126 | [Mobile - D2] - Hạng mục bảo hiểm - Hiển thị tỷ lệ giữ lại = null sau khi Lưu báo cáo tổn thất | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 6:34 AM | 19/Sep/23 7:25 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5019 | 55077 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Hiển thị sai dữ liệu trường Số tiền BT giữ lại | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 3:00 AM | 19/Sep/23 7:16 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5024 | 55129 | [Mobile - D2] - Thông tin tái bảo hiểm - Không hiện danh sách Sản phẩm BH - Mức trách nhiệm | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 7:08 AM | 19/Sep/23 7:08 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5000 | 54904 | [Mobile - D2] End user ID-20 - Lỗi crash app khi thêm mới kỳ thực thu | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 8:59 AM | 19/Sep/23 7:03 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5011 | 55000 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Trường Ước lượng tổn thất hiển thị giá trị mặc định = 0 | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 18/Sep/23 6:17 AM | 19/Sep/23 7:03 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5002 | 54914 | [Mobile - D2] - Hạng mục bảo hiểm - Hiển thị sai Phí bảo hiểm | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 9:43 AM | 19/Sep/23 7:00 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5022 | 55107 | [Mobile - D2] - Thông tin tái bảo hiểm - Hiển thị sai Tỷ lệ giữ lại của PVI và ko hiện danh sách các nhà tái | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 19/Sep/23 4:52 AM | 19/Sep/23 6:44 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5020 | 55086 | [Mobile - D2] - Thông tin đồng bảo hiểm - Disable btn Chỉnh sửa (các nhà đồng bảo hiểm khác) | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 3:33 AM | 19/Sep/23 4:38 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5018 | 55070 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Các trường số tiền cho phép nhập tối đa 16 chữ số phần nguyên và 2 chữ số phần thập phân | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 2:30 AM | 19/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5015 | 55048 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Trường Số tiền ước BT hiển thị sai định dạng và tự động trim dữ liệu khi nhập 9 ký tự số | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 11:02 AM | 18/Sep/23 11:02 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5012 | 55002 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Không đồng bộ được file đính kèm từ popup Chọn đơn bh | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 18/Sep/23 6:54 AM | 18/Sep/23 6:54 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4927 | 54486 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa lại định dạng tiền hiển thị thống nhất với web | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 12/Sep/23 4:41 AM | 15/Sep/23 9:34 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4999 | 54894 | [Mobile - D2] End user ID-19 - Thiếu icon + để thêm mới đầu mối phối hợp CĐ | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 7:49 AM | 15/Sep/23 8:17 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4569 | 51274 | [Mobile - D3] - Không enable chức năng Thông báo cho khách hàng sau khi chỉnh sửa thông tin | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | Re-Open |  | 04/Aug/23 7:25 AM | 30/Aug/23 3:27 PM |  | Mobile-D3
Bug | MG-5021 | 55103 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Trường Thời hạn hồi tố chặn theo Ngày bắt đầu BH | minh.dq1 | hien.ltk | High | To Do |  | 19/Sep/23 4:25 AM | 19/Sep/23 4:25 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5004 | 54953 | [Mobile - D2] - Phân công - Button Quay lại không hoạt động | minh.dq1 | hien.ltk | High | In-Review |  | 17/Sep/23 9:02 AM | 18/Sep/23 6:23 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-4908 | 54380 | [Mobile - D1] - Thêm mới - Sửa lại nội dung thông báo khi KH khai báo tổn thất thành công | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In-Review |  | 11/Sep/23 7:46 AM | 18/Sep/23 6:18 AM |  | Mobile-D1
Bug | MG-4309 | 49946 | [Mobile - Trao đổi] - Trao đổi - Lỗi hiển thị message tên nhóm khi để trống | minh.dq1 | hien.ltk | Medium | In Progress |  | 18/Jul/23 8:51 AM | 30/Aug/23 11:08 AM |  | Mobile
Bug | MG-5013 | 55031 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Sửa cho hiển thị đầy đủ title của màn hình | minh.dq1 | hien.ltk | Low | In-Review |  | 18/Sep/23 9:40 AM | 19/Sep/23 7:11 AM |  | Mobile-D2 | Labels
Done
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels
Bug | MG-5023 | 55126 | [Mobile - D2] - Hạng mục bảo hiểm - Hiển thị tỷ lệ giữ lại = null sau khi Lưu báo cáo tổn thất | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 6:34 AM | 19/Sep/23 7:25 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5019 | 55077 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Hiển thị sai dữ liệu trường Số tiền BT giữ lại | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 3:00 AM | 19/Sep/23 7:16 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5000 | 54904 | [Mobile - D2] End user ID-20 - Lỗi crash app khi thêm mới kỳ thực thu | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 8:59 AM | 19/Sep/23 7:03 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5011 | 55000 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Trường Ước lượng tổn thất hiển thị giá trị mặc định = 0 | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 18/Sep/23 6:17 AM | 19/Sep/23 7:03 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5002 | 54914 | [Mobile - D2] - Hạng mục bảo hiểm - Hiển thị sai Phí bảo hiểm | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 9:43 AM | 19/Sep/23 7:00 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5020 | 55086 | [Mobile - D2] - Thông tin đồng bảo hiểm - Disable btn Chỉnh sửa (các nhà đồng bảo hiểm khác) | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 19/Sep/23 3:33 AM | 19/Sep/23 4:38 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5013 | 55031 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Sửa cho hiển thị đầy đủ title của màn hình | minh.dq1 | hien.ltk | Low | In-Review |  | 18/Sep/23 9:40 AM | 19/Sep/23 7:11 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5003 | 54927 | [Mobile - D2] End user ID-24 - Khi nghiệp vụ bảo hiểm có mã left(bctt_ctu.ma_donbh (hoặc ma_nsp)) in('03','07') thì trường COI/COE bắt buộc | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In-Review |  | 15/Sep/23 10:09 AM | 19/Sep/23 9:31 AM |  | Mobile-D2
Thêm mới
Issue Type | Issue key | Issue id | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Labels | Labels
Bug | MG-5024 | 55129 | [Mobile - D2] - Thông tin tái bảo hiểm - Không hiện danh sách Sản phẩm BH - Mức trách nhiệm | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 7:08 AM | 19/Sep/23 7:08 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5022 | 55107 | [Mobile - D2] - Thông tin tái bảo hiểm - Hiển thị sai Tỷ lệ giữ lại của PVI và ko hiện danh sách các nhà tái | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | In Progress |  | 19/Sep/23 4:52 AM | 19/Sep/23 6:44 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5018 | 55070 | [Mobile - D2] - Chỉnh sửa thông tin bồi thường - Các trường số tiền cho phép nhập tối đa 16 chữ số phần nguyên và 2 chữ số phần thập phân | minh.dq1 | hien.ltk | Highest | To Do |  | 19/Sep/23 2:30 AM | 19/Sep/23 2:31 AM |  | Mobile-D2
Bug | MG-5021 | 55103 | [Mobile - D2] - Lập báo cáo tổn thất - Trường Thời hạn hồi tố chặn theo Ngày bắt đầu BH | minh.dq1 | hien.ltk | High | To Do |  | 19/Sep/23 4:25 AM | 19/Sep/23 4:25 AM |  | Mobile-D2