## Review Testcase lần 1
Review testcase D1-D4: Ngày 20/11/2023
Tiến trình | STT | Nội dung | Status |  | Note
|  |  | Mbf | PVI
Phần chung (D1-D4) | 1 | Nên đồng bộ thống nhất giữa format các file: Tên file, các sheet trong file: D4: + ko có sheet trang bìa và Tổng hợp + chưa nhóm chức năng lại với nhau + chưa đánh kết quả ở cột: Kết quả hiện tại
| 2 | D3, D4: + chưa có sheet thông tin DB? D1, D2: Cho em hỏi sheet Thông tin DB này nhằm mục đích gì ạ? mapping với row nào bên sheet Khai báo tổn thất và Báo cáo tổn thất ở file D1, D2 => Chỗ này em nghĩ nếu mà những case check danh sách, tìm kiếm, chuyển xử lý, phân công, phê duyệt thì nên viết câu sql note bên với case tương ứng luôn để khi check lấy đó luôn cũng được
| 3 | Thiếu hẳn chức năng check phân quyền: từng loại user sẽ xem được danh sách của những hồ sơ nào theo từng D? Những hồ sơ đó đã được lấy đúng thông tin từ DB ra chưa?( cần có câu lệnh sql tương ứng)
| 4 | phần ui danh sách hồ sơ từ D1-D4 đã chốt chưa ạ? Sao em thấy file của D1, D4 thì pass mà D2, D3 lại đánh kết quả là PE? => nhờ Mbf check lại và update lại kết quả: đã chốt theo biên bản họp: https://docs.google.com/document/d/1C4Tk94OKQ5DvmCGlLJbwjBfOZ65Bo591/edit
| 5 | Nên thêm cột đánh độ ưu tiên (Priority) những case check luồng, chức năng đánh độ ưu tiên cao hơn những case check Ui, validate để khi nào check ảnh hưởng sẽ dễ hơn |  |  | MBf: không bổ sung cột đánh độ ưu tiên do hiện tại TCs đang viết theo mẫu ban đầu PVI cung cấp
D1 | 1 | case check hiển thị danh sách: theo tab: tất cả, Đang xử lý, Đã xử lý, Trả lại BCTT theo user đăng nhập => Phần danh sách hiển thị chưa có câu lệnh sql để kiểm tra hiển thị màn hình đã đúng chưa?theo tab: tất cả, Đang xử lý, Đã xử lý,
| 2 | Cần có câu lệnh SQL để check được việc hiển thị list người dùng pvi có thể thực hiện chuyển xử lý, Phê duyệt, phân công của BCTT đó để kiểm tra việc hiển thị lên màn hình những user đó đã đúng hay chưa?
| 3 | R161- R176: Chức năng (Phần này viết các trường hợp kiểm thử kiểm tra các ràng buộc trong cơ sở dữ liệu và cho các luồng nghiệp vụ trong tài liệu giải pháp, tích hợp với các chức năng khác) => Phần sql này thì Sqlchung1, sql chung 2 tương ứng với tìm kiếm như thế nào? kiểm tra và update lại Sql. => Chỗ này cũng chưa có case tìm kiếm theo từng trường trên hệ thống luôn. Thêm case và viết câu lệnh SQL tương ứng cho từng case tìm kiếm thành 1 cột cạnh bên case đó chứ không cần SQL chung 1, sql chung 2 tách riêng ra
| 4 | Thêm mới KBTT: nên có case tổng quát KBTT nhập đầy đủ thông tin bắt buộc => KBTT thành công thì dữ liệu được lưu vào những bảng nào? Kiểm tra những bảng đó đã được insert đúng thông tin chưa? Chứ testcase đang thấy check theo từng trường
| 5 | - Khi thực hiện Lưu KBTT thì trạng thái ở phần thông tin tổn thất của hồ sơ đó là gì? Danh sách những user có thể thực hiện tạo BCTT là ai? Cần có câu lệnh SQL để kiểm tra việc danh sách hiển thị trên màn hình là giống với DB? => Thêm case cho phần này - Khi nào thì trạng thái ở phần thông tin tổn thất được chuyển: từ Đang xử lý => Đã xử lý? => thêm case
| 6 | - Khi thực hiện KBTT thành công thì ai sẽ nhận nhận được thông báo, mail để biết được người đó có quyền tạo báo cáo tổn thất cho D2? Chưa thấy có case này? => Thêm case - Thêm case kiểm tra thông báo, email
| 7 | R506-583: phần thêm mới KBTT: các trường trong Testcase đang bị thiếu so với các bảng trong DB R896-965: phần cập nhật KBTT: các trường trong Testcase đang bị thiếu so với các bảng trong DB => Thực chất phần này check thông tin trường được insert đúng chưa nên cũng không cần phải viết mỗi trường 1 case
| 8 | Thêm mới KBTT: - Số đơn bảo hiểm sai: đơn vị đúng, đơn vị sai, đơn vị khác ứng với từng loại người dùng Trụ sở, đơn vị thành viên, khách hàng thì sẽ như thế nào? - Số đơn bảo hiểm đúng: đơn vị đúng, đơn vị sai, đơn vị khác ứng với từng loại người dùng Trụ sở, đơn vị thành viên, khách hàng thì sẽ như thế nào? => Chưa thấy case cho phần này. Thêm case
| 9 | Xóa khai báo tổn thất: - chưa có case xóa từ màn danh sách - khi xóa xong KBTT thì DB sẽ được update như thế nào?
| 10 | Phần mới: check ngày tổn thất nằm trong thời hạn bảo hiểm: ngày hồi tố (nếu có) <= ngày bắt đầu đơn <= ngày tổn thất <= ngày kết thúc đơn + thời gian bảo hành (nếu có) => Thêm case
D2 | 1 | Chưa có case check hiển thị danh sách: theo tab: tất cả, Đang xử lý, Đã xử lý, Trả lại BCTT. Phần danh sách hiển thị chưa có câu lệnh sql để kiểm tra hiển thị màn hình đã đúng chưa?theo tab: tất cả, Đang xử lý, Đã xử lý, Trả lại BCTT.
| 2 | Cần có câu lệnh SQL để check được việc hiển thị list người dùng pvi có thể thực hiện chuyển xử lý, Phê duyệt, phân công của BCTT đó để kiểm tra việc hiển thị lên màn hình những user đó đã đúng hay chưa?
| 3 | Phần tìm kiếm: ( nên tách những case validate ra riêng những case chức năng tìm kiếm ra riêng chứ ko nên cho case chức năng tìm kiếm nằm trong phần Validate thông tin các trường) - Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện gì ghi rõ ra?( %like% hay đầy đủ) cần có câu lệnh SQL tương ứng cho hạng mục đang tìm kiếm và user đăng nhập => update và thêm câu lệnh SQL - đang thấy tìm kiếm theo từng hạng mục một chứ chưa thấy có case kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm với nhau thì sẽ tìm kiếm theo điều kiện AND hay ntn? => thêm case
| 4 | Thông tin tổn thất: - Phần chức năng: chỉ mới thấy case xóa chứ chưa thấy đề cập đến: [Lưu] thì thông tin KBTT có được cập nhật ko? và cập nhật vào DB không? và [Lập báo cáo tổn thất] sẽ đi đâu?
| 5 | Phân công cán bộ xử lý: - Danh sách của những cán bộ: Người chủ trì, người phối hợp được lấy ra như thế nào từ DB => cần có câu lệnh SQL tương ứng để check được việc hiển thị danh sách trên hệ thống đã được lấy đúng từ DB ra chưa? - Phần chức năng: Button là [Phân công] chứ không phải [Lưu] - R174, R175: Khi phân công thì cán bộ phân công có nhận được mail không? nếu có thì bổ sung vào testcase - R175: thực hiện phân công đang ở giữa luồng duyệt: chỉ có 1 case: tách ra: phân công khi chuyển xử lý, phê duyệt của cấp 1, cấp 2, cấp 3 - Khi thực hiện phân công xong thì danh sách user ở phần user-trạng thái đước cập nhật như thế nào => thêm case
| 6 | Thêm mới BCTT: ( nên đặt lại tên là Lập BCTT) - Phần chức năng nên có case chung tạo được BCTT: Từ lúc click [Kiểm tra] => [Đồng bộ] để lấy dữ liệu từ pias về. Rồi mới đến [Lưu] => Thêm case - khi nào thông tin được ghi vào phần Đề xuất, Đề nghị: Tương ứng với những action nào? thông tin được ghi lại là gì chưa thấy có testcase? - ở phần thêm mới và cập nhật ở tab: Đồng bảo hiểm, Tái bảo hiểm, Xác nhận nộp phí, đầu ,mối phối hợp cấp đơn thì những case validate có thể check chung được, chứ ko cần viết tách riêng ra nhiều case mất công check vì đó cùng chung màn mà => Xóa bớt case trùng tahy vào đó những case chức năng viết kỹ hơn, thêm mới thì thông tin được insert vào những bảng nào ...
| 7 | Đồng bảo hiểm: - R688: Vai trò của đồng bảo hiểm là Đồng chính và đồng phụ chứ ko phải là: Leader, Follower - R697: Danh sách nhà đồng được lấy từ bảng nào với điều kiện gì?
| 8 | R1847-1974: - các trường trong testcase đang chưa đủ so với DB. Thực chất ko cần 1 trường viết 1 case như thế, lúc check thì nên viết => insert vào bảng của DB thì trường hợp nào thì insert vào những bảng đó, để biết thông tin được insert đúng hay sai?
| 9 | Xem chi tiết BCTT: - khi vào xem thì BCTT vẫn thực hiện cập nhật được thông tin => chưa thấy có những case này: chỉ cần ghi chức năng có thể cập nhật rồi refer đến phần cập nhật bên trên đã có rồi
| 10 | Cập nhật BCTT: - Phần chức năng nên có case chung tạo được BCTT: cập nhật thông tin, click [Kiểm tra] => [Đồng bộ] để lấy dữ liệu từ pias về. Rồi mới đến [Lưu] => Thêm case - khi nào thông tin được ghi vào phần Đề xuất, Đề nghị: Tương ứng với những action nào? thông tin được ghi lại là gì chưa thấy có testcase? - ở phần thêm mới và cập nhật ở tab: Đồng bảo hiểm, Tái bảo hiểm, Xác nhận nộp phí, đầu ,mối phối hợp cấp đơn thì những case validate có thể check chung được, chứ ko cần viết tách riêng ra nhiều case mất công check vì đó cùng chung màn mà ( check valiadte chung với Thêm mới BCTT mục số 6) => Xóa bớt case trùng thay vào đó những case chức năng viết kỹ hơn, cập nhật thì thông tin được update vào những bảng nào, trường nào
| 11 | Cập nhật BCTT Thực hiện cập nhật thông tin với 1 số đơn bảo hiểm hoàn toàn khác thì ntn? chưa thấy case này
| 12 | R1845, R3584: mục 1 đếm 12 (bỏ qua các mục: 9; 10; 11) mục ở đây là gì? em chưa rõ lắm ạ
| 13 | Chuyển xử lý -R3726: đề nghị đề xuất thì trong DB được lưu vào bảng nào? -R3736: khi thực hiện CXL thành công => phòng ban, trạng thái được lấy như thế nào? user thuộc phòng ban được lấy như thế nào từ DB ra => thêm câu SQL để check được màn hình có được hiển thị đúng với thông tin trong DB hay không
| 14 | Phê duyệt: - đề nghị đề xuất thì trong DB được lưu vào bảng nào? -R3736: khi thực hiện CXL thành công => phòng ban, trạng thái được lấy như thế nào? user thuộc phòng ban được lấy như thế nào từ DB ra => thêm câu SQL để check được màn hình có được hiển thị đúng với thông tin trong DB hay không
| 15 | ở phần chuyển xử lý, Phê duyệt: nên viết testcase theo mạch cho dễ hiểu: - Phê duyệt cấp 1: + CBCĐ => Chuyển xử lý + Lãnh đạo phòng cấp đơn: Phê duyệt/ Trả lại ( khi thực hiện trả lại thì sẽ trả lại cho ai) - Phê duyệt cấp 2: phê duyệt song song + TBH: CB TBH: Chuyển xử lý LĐ TBH: Phê duyệt/ Trả lại ( khi thực hiện trả lại thì sẽ trả lại cho ai) + QLNV: CB QLNV: Chuyển xử lý LĐ QLNV: Phê duyệt/ Trả lại ( khi thực hiện trả lại thì sẽ trả lại cho ai) + TCKT CB TCKT: Chuyển xử lý LĐ TCKT: Phê duyệt/ Trả lại ( khi thực hiện trả lại thì sẽ trả lại cho ai) - Phê duyệt cấp 3: + Lãnh đạo đơn vị phê duyệt
| 16 | - khi người phê duyệt cấp 1 trả lại thì trả lại cho ai, thực hiện phê duyệt tiếp như thế nào?
| 17 | - Khi người phê duyệt cấp 2 trả lại cũng trả lại cho ai, khi mà 1 trong 3 phòng trả lại thì sẽ như thế nào? Luồng thực hiện tiếp theo sẽ như thế nào?
| 18 | - Khi người phê duyệt cấp 3 trả lại cũng trả lại cho ai, luồng thực hiện phê duyệt tiếp theo sẽ như thế nào?
| 19 | - khi người Phê duyệt cấp 2: TBH, QLNV đã duyệt và TCKT trả lại, sau đó cán bộ cấp đơn sửa KBTT thành 1 số hồ sơ khác thì sẽ như thế nào?
| 20 | Phần mới: Khi cập nhật thông tin ở BCTT: check ngày tổn thất nằm trong thời hạn bảo hiểm: ngày hồi tố (nếu có) <= ngày bắt đầu đơn <= ngày tổn thất <= ngày kết thúc đơn + thời gian bảo hành (nếu có) => Thêm case
| 21 | Mỗi lần thực hiện lưu để tạo mới, cập nhật BCTT thì ai là người nhận được thông báo và mail => chưa thấy case này
| 22 | Mỗi lần thực hiện chuyển xử lý hay phê duyệt ai là người nhận được thông báo vào mail => chưa thấy case này